{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[3,1,14,1],[15,1,21,1],[22,1,28,1]]}
["云南保山电力股份有限公司计划停电表（五月）"]
[null,"所属区域","变电站名称","停电线路","停电范围","作业内容","计划停电时间","计划复电时间"]
[1,"隆阳区","110kV潞江变、110kV镇安变、大平田电站","110kV潞镇线、110kV潞芒线、110kV大潞线","110kV潞镇线全线、110kV潞芒线全线、110kV大潞线全线","拆除110kV潞江变电站110kV大潞线平联110kV潞芒线引流；110kV潞镇线77#杆塔清除鸟窝","2024年5月17日09:30时","2024年5月17日14:30时"]
[2,"腾冲市","110kV曲石变、110kV固东变","110kV曲固线","110kV曲固线全线","110kV曲固线80#塔更换雷击绝缘子及清障","2024年5月8日\n09:00时","2024年5月8日\n19:00时"]
[3,null,"110kV西山坝变、110kV固东变","110kV西固线","110kV西固线全线","110kV西固线3#-30#杆塔清障及消缺","2024年5月9日\n09:00时","2024年5月9日\n19:00时"]
[4,null,"110kV西山坝变、110kV曲石变","110kV西曲线","110kV西曲线全线","110kV西曲线3#、5#、7#杆塔清障，20#杆塔更换雷击绝缘子及20#杆塔安装线路避雷器一组","2024年5月10日\n09:00时","2024年5月10日\n19:00时"]
[5,null,"110kV来凤山变","110kV来东线","110kV来东线全线","110kV来凤山变110kV来东线181#更换保护装置","2024年5月19日\n08:30时","2024年5月19日\n20:00时"]
[6,null,"110kV来凤山变","110kV来芒线","110kV来芒线全线","110kV来凤山变110kV来芒线182#更换保护装置","2024年5月20日\n08:30时","2024年5月22日\n20:00时"]
[7,null,"110kV石头山变、110kV来凤山变","110kV石来线","110kV石来线全线","110kV石来线全线清障","2024年5月24日\n09:00时","2024年5月24日\n18:00时"]
[8,null,"110kV石头山变、110kV来凤山变","110kV石来线","110kV石来线全线","110kV石头山变110kV石来线128#更换保护装置；110kV来凤山变110kV石来线184#更换保护装置","2024年5月24日\n08:30时","2024年5月26日\n20:00时"]
[9,null,"110kV曲石变","35kV曲马线","全线","线路清障及消缺","2024-05-11","2024-05-11"]
[10,null,"35kV北海变","35kV龙北线","全线","线路清障及消缺改造工程","2024-05-15","2024-05-19"]
[11,null,"110kV来凤山变","35kV来西线、\n35kV来蒲线","全线","更换保护装置","2024-05-30","2024-05-30"]
[12,null,"110kV固东变","35kV固河T线","全线","线路清障及消缺及改造工程","2024-05-30","2024-05-31"]
[13,null,"110kV固东变","36kV固云线","全线","线路清障及消缺及改造工程","2024-05-30","2024-05-31"]
[14,"龙陵县","110kV黄草坝变、110kV镇安变","110kV黄镇线","110kV黄镇线全线","110kV黄草坝变电站110kV黄镇线151间隔一、二次设备年度检修、预试定检、继电保护传动试验、清扫除尘；\n110kV镇安变电站110kV黄镇线126间隔一、二次设备年度检修、预试定检、继电保护传动试验、清扫除尘","2024年5月9日\n08:00时","2024年5月11日\n18:00时"]
[15,null,"110kV大坪子变","110kV黄大I回线","110kV黄大I回线全线","110kV大坪子变电站110kV黄大I回124间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘","2024年5月13日\n09:00时","2024年5月15日\n17:00时"]
[16,null,"110kV大坪子变","110kV黄大II回线","110kV黄大II回线全线","110kV大坪子变电站110kV黄大I回124间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘","2024年5月16日\n09:00时","2024年5月18日\n17:00时"]
[17,null,"110kV赧场变","110kV备用I回线","110kV备用I回线全线","110kV赧场变110kV备用I回133间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘","2024年5月21日\n08:00时","2024年5月24日\n18:00时"]
[18,null,"110kV赧场变","110kV备用II回线","110kV备用II回线全线","110kV赧场变110kV备用II回134间隔一、二次设备预试定检、继电保护传动试验、隔离开关调试、清扫除尘","2024年5月21日\n08:00时","2024年5月24日\n18:00时"]
[19,null,"35kV河头变","全站停电","全站停电","生产投资：主变扩容前负荷转供","2024年5月7日\n 8:00时","2024年5月7日\n 14:00时"]
[20,null,"35kV腊勐变","全站停电","全站停电","生产投资：主变扩容。","2024年5月22日\n 8:00时","2024年5月22日\n14:00时"]
[21,"昌宁县","110kV田园变","110kV昌田I回线","110kV昌田I回线全线","110kV昌田I 回线7号塔引流管调整，12、17号塔A、B、C三相线路绝缘子更换，17号塔线路避雷器安装；110kV田园变110kV昌田I回线115#断路器、线路年度常规检修","2024年5月20日\n09:00时","2024年5月22日\n19:00时"]
[22,null,"110kV田园变","110kV昌田II回线","110kV昌田II回线全线","110kV昌田II回线12、17号塔A、B、C三相线路绝缘子更换，17号塔线路避雷器安装；110kV田园变110kV昌田II回线114#断路器、线路年度常规检修","2024年5月23日\n09:00时","2024年5月25日\n19:00时"]
[23,null,"110kV柯街变","110kV昌柯I回线","110kV昌柯I回线全线","110kV昌柯I回线139#断路器、线路年度常规检查","2024年5月26日\n09:00时","2024年5月28日\n19:00时"]
[24,null,"110kV柯街变","110kV昌柯II回线","110kV昌柯II回线全线","110kV昌柯II回线138#断路器、线路年度常规检查","2024年5月29日\n09:00时","2024年5月31日\n19:00时"]
[25,null,"110kV柯街变、卡湾河一级水电站","110kV卡柯线","卡湾河一级电站全停","卡湾河一级水电站110kV升压站所属设备预防性试验、消缺及卫生清洁","2024年5月12日\n08:00时","2024年5月21日\n18:00时"]
[26,null,"110kV达丙变","35kV贞元硅厂Ⅰ回323","贞元硅厂","贞元硅厂Ⅰ回A相导线更换","2024年5月20日\n8时30分","2024年5月20日\n13时00分"]
[27,null,"110kV达丙变","35kV贞元硅厂Ⅱ回322","贞元硅厂","配合停电","2024年5月20日\n8时30分","2024年5月20日\n13时00分"]