{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["永昌"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2024年12月1日至12月31日计划停电公示"]
[{"$nulls":5},"2024年11月23号"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响范围"]
[1,"110kV老营变","10kV440西河线阿依寨支线","安全隐患整改房线矛盾，需在10kV440西河线阿依寨支线19-69#杆至19-70#杆之间，新增19-69+11#杆1基；并新重新架设LGJ-120导线3*45=135米。","2024年12月2日 11:30","2024年12月2日 14:30","阿石寨村3台公变、阿依寨村6台公变、旧寨村3台公变、专变3户"]
[2,"35kV汶上变","10kV017喜坪线","频繁停电线路整改，安装断路器、更换跌开、安装避雷器","2024年12月11日 12:00","2024年12月11日 14:30","秧草村、喜坪村、安邦村、小水井村、小河村"]
[3,"35kV沙坝变","10kVS417板桥集镇东线1号开关柜民心路支线断路器","在42-80-2号杆新增公变一台","2024年12月12日 9:00","2024年12月12日 11:00","板桥村，涉及公变3台，专变1台"]
[4,"110kV西邑变","10kV073真峰线塘耙寨支线02号杆真空断路器","10kV073真峰线塘耙寨支线16号杆分布式光伏变压器安装电源搭接","2024年12月13日 12:00","2024年12月13日 14:00","鲁图4号变、鲁图8号变"]
[5,"35kV瓦渡变","10kV075水沟村线白岩子支线","云南第一建设水利有限公司公司变压器迁移、安装一组断路器","2024年12月16日 9:30","2024年12月16日 15:30","打坪白岩子支线1号、2号公变"]
[6,"35kV瓦马变","10kV094汶上线","频繁停电整改，安装真空断路器，更换老式跌落熔断器，安装故障指示器及避雷器，更换部分线鼻子","2024年12月19日 14:30","2024年12月19日 17:30","瓦马村5台公变、掌上村6台公变、黑岩洼村6台公变、下里戳村6台公变、上里戳村3台公变。专变2台"]
[7,"110kV下村变","10kV081郎义线51号杆真空断路器","1、103号杆更换断路器；2、88-1号杆更换断路器","2024年12月21日 9:00","2024年12月21日 11:00","郎义村、孟官村、双脉村，涉及公变16台，专变2台"]
[8,"35kV沙坝变","10kVS418远征路线","在8号杆新装断路器","2024年12月21日 9:00","2024年12月21日 11:00","厚庄、李家寺，涉及公变6台，专变2台"]
[9,"110kV杏花变","10kV027建设路西线正阳路5号开关柜","更换兰城路农发行门口公变、九龙路武警医院北侧公变、拆除工程公司搭头杆跌开横担","2024年12月25日 13:00","2024年12月25日 17:00","公变11台（瓦窑电厂宿舍公变、绿玉街公变、农发行门口公变、兰城路与和平路交叉口公变、经贸委公变、武警医院北侧公变、锦绣园门口公变、和平路与如意巷交叉口公变、农民街1、2号公变、建设路与如意巷公变）；用户专变9台（中国工商银行股份有限公司保山分行、巨荣荣、保山市公安局隆阳分局交通警察大队、中国人民武装警察云南省总队机动第三支队1号变、中国人民武装警察云南省总队机动第三支队2号变、中国农业发展银行保山市分行、保山市德康口腔医院有限责任公司、保山市黄金海岸洗浴有限公司、云南禄萍商贸有限公司"]
[10,"110kV下村变","10kV074学府路东线13号铁塔真空断路器","优化营商环境项目将原上营村3号变（315kVA）更换为500kVA，更换JP柜","2024年12月25日 13:00","2024年12月25日 15:00","上营村公变3台，专变2台"]
[11,"110kV下村变","10kV074学府路东线学府路9号开关柜","更换中国银行电压互感器，九龙路5号分支箱更换为环网柜","2024年12月27日 13:00","2024年12月27日 17:00","专变19台：云南省保山中等专业学校，五里亭路灯，北五环与永昌路口路灯，中国移动通信集团云南有限公司保山分公司，保山珊菊针织厂，保山景苑物业管理有限公司，中国人民银行保山市分行，保山城投物业管理有限公司，云南省保山通力木制品有限公司，保山景苑物业管理有限公司，美伦珍珠物业管理委员会，保山晨翔物业管理有限公司，保山温馨物业管理服务有限公司保山第三分公司，保山辰辉房地产开发有限公司，保山景苑物业管理有限公司，保山市民政局，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司，保山奥动新能源科技有限公司，保山市森林消防支队，公变4台：五里亭村公变，永昌警署公变，森警旁公变，五里亭新增公变"]
[12,"35kV东门变","10kV019小屯线玉泉路54号杆真空断路器","小屯村新增变压器及10kV线路迁改","2024年12月28日 13:00","2024年12月28日 17:00","小屯村公变，新房子公变，隆阳区政府，航空护林站，郭佳，帝豪酒店，皮鞋厂"]