{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["腾冲分公司1月计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"腾冲分公司1月计划停电","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-12-26"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV荷花变电站","10kV433尖山线羡多支线","尹建明专变用户10kV线路架设及新增T接电杆1基","2025年1月2日 12:00 ","2025年1月2日 15:00","民团社区、羡多社区、尖山社区、及沿线专变用户"]
[2,"110kV来凤山变电站","10kV085电力公司线1号环网柜海关方向支线","腾冲瑞奇娱乐有限公司业扩增容搭接","2025年1月3日 12:00 ","2025年1月3日 14:00 ","中华人民共和国腾冲海关华严路办公区、腾冲瑞奇娱乐有限公司、腾冲市林业和草原局、腾冲信质汽车销售有限公司、腾冲长福汽车销售服务有限公司、满邑上村小区部分沿线用户"]
[3,"35kV马站变电站","10kV081云华线打云支线24号杆后段线路","中国石化销售股份有限公司云南保山腾冲马站加油站专变搭接。（引流线搭火）","2025年1月4日 13：00","2025年1月4日 16：00","打云村"]
[4,"110kV石头山变电站","10kV013中营线中营民振分支线1号杆后段线路","10kV013中营线中营民振分支线10-2号杆至10-67号杆线路清障2公里","2025年1月06日 9:00 ","2025年1月06日 17:00 ","民振村、中营村"]
[5,"35kV镇邑关变电站","10kV054清水线三家村支线10-15号杆真空断路器后段线路","司莫拉中寨双电源接入工程，消缺实验调试及计量安装","2025年1月6日 9:30","2025年1月6日 11:30","荆竹寨1#台变、荆竹寨2#台变、蛮磊台变、何家寨台变\n三家村寨台变、中寨台变\n冯家营台变、陈家寨1#台变\n陈家寨2#台变、陈家寨3#台变\n栗柴坝大寨台变、栗柴坝许上许下台变、栗柴坝大坡社台、虞家营新村1#台变、虞家营新村2#台变、瞿家营槽子口台变、瞿家营1-3社台变、瞿家营4-5社台变、瞿家营6社台变、腾冲市清水镇人民政府烤烟房用电、云南腾冲驼峰古村落旅游开发股份有限公司、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市清水镇人民政府（抽水站）、山西机械化建设集团有限公司"]
[6,"35kV龙江三级站","10kV133龙江三级站线石老虎支线1号杆真空断路器后段","7号杆至24号杆清障","2025年1月7日 9:00","2025年1月7日 16:00","石老虎台变、黄姜地台变、新寨台变、双坡台变、麻厂台变、麻厂安置地台变"]
[7,"110kV来凤山变电站","10kV093绮罗线水映小区支线","1.线路在涤婴小区用户建房范围内，需进行偏心处理；2.水映小区支线10-8-3号杆上有放电声，需更换瓷瓶；3.水映小区支线10-8-4号至10-8-5号杆、水映小区公变树木障碍清砍","2025年1月8日 8:30","2025年1月8日 14:30","腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区、文昌小区等沿线用户"]
[8,"110kV西山坝变电站","10kV011政务中心线10-1号高压分支箱出线侧用户","腾冲市中医院停车场新增变压器搭接","2025年1月8日 8:30 ","2025年1月8日 12:30 ","腾冲古茶园旅游开发有限公司（古茶墅小区）、腾冲公路分局"]
[9,"110kV来凤山变电站","10kV089洞山线朝阳支线1号杆真空断路器后段","朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变更换变压器、低压出现电缆、JP柜","2025年1月8日 9:00","2025年1月8日 15:00","洞山社区钏家湾台变、洞山社区新街子2#台变、洞山社区新街子1#台变、朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变、朝阳社区胡家湾4#台变、朝阳社区胡家湾5#台变、朝阳社区韦家村台变、朝阳社区倪家堡2#台变、腾冲市腾越街道腾越卫生院、洞山冷库厂、林发旺砖厂、朝阳社区倪家堡1#台变、腾冲滇阳商贸有限公司、腾冲畜牧兽医局、朝阳社区陈家村1#台变、朝阳社区陈家村2#台变、朝阳社区毛家村1#台变、朝阳社区毛家村2#台变"]
[10,"110kV来凤山变电站","10kV098热海线116号杆真空断路器后段","云南腾冲火山热海投资开发有限公司对穿越景区的地下10kV电缆进行绝缘电阻测试（预防性实验）","2025年1月9日 9:00","2025年1月9日 19:00","云南腾冲火山热海投资开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、保山保能电力工程有限公司、腾冲热海开发旅游有限公司、云南省腾冲县高岭土联合开发公司、沙坡1#台变、沙坡2#台变、腾冲市清水乡黄瓜箐温泉休养山庄"]
[11,"110kV来凤山变电站","10kV089洞山线10-68号杆真空断路器后段","永乐社区任家寨台变更换变压器、低压出现电缆、JP柜","2025年1月10日 9:00","2025年1月10日 15:00","永乐社区-大寨子台变、永乐社区-任家寨台变、永乐社区-刘家寨台变、永乐社区-关坡脚1#台变、永乐社区-关坡脚2#台变、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、腾冲市华盟旅游资源开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、腾冲洞山温泉开发有限公司、腾越镇沙坝澡堂、腾冲市永乐温泉度假酒店有限责任公司"]
[12,"35kV熊脚变电站","10kV025永兴线15号杆真空断路器后端线路","2022年农网改造消缺","2025年1月10日 11：00","2025年1月10日 14：00","永兴村（新塘、大坡、马房园、田心、东半、黄泥坡、小水井、芭蕉岭、爬碳、干河、小甸塘），腾达盛业矿业有限公司、槟榔江水牛养殖专业合作社、永兴林业合作社、、四川大川电力有限公司（永兴河水电开发有限公司）、永兴垃圾焚烧厂、顶林木业、永兴养牛场、佳能机制木炭厂、升杰机制木炭厂、腾鑫农业发展有限公司等沿线所有专变。"]
[13,"35kV勐连变电站","35kV勐连变电站全站","1号主变、10千伏线路一次、二次设备预试定检，更10千伏换电流互感器3组，维修10千伏424腾越隧道线隔离开关。","2025年1月12日 9:00","2025年1月12日 20:00","涉及线路：10kV上勐连线、10kV勐连电站线、10kV424腾越隧道线涉及区域：腾越街道上勐连村、勐连街村、下勐连村、寸家寨村全体用户"]
[14,"110kV东山变电站","110kV东山变电站10kV032大宽邑线0号真空断路器后段","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接","2025年1月13日 9:00","2025年1月13日 15:00","东升上村1号变、后山变台、近水阁专变、尹庆稳碳厂专变、腾冲市融腾商贸有限责任公司专变"]
[15,"35kV西源变电站","35kV西源变电站10kV439小西线凉亭支线11号杆真空断路器后段线路","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接","2025年1月13日 9:00","2025年1月13日 15:00","腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲市惠民城建投资有限责任公司、李春志、腾冲故事1#箱变、腾冲故事2#箱变、腾冲故事3#箱变、信誉解木厂、云南建投第九建设有限公司腾冲分公司、腾冲市恒居建筑工程有限公司、砚湖社区丁家寨台变、砚湖社区凉亭台变、腾冲市恒居建筑工程有限公司、腾冲公信房地产开发有限公司1号、腾冲公信房地产开发有限公司2号"]
[16,"35kV西源变电站","35kV西源变电站10kV439小西线5号高压分支箱后段线路","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接，将10kV439小西线5台专变、12台公变转至10kV032大宽邑线供电","2025年1月13日 14:00","2025年1月13日 15:00","小西卫生院专变、谢家营变台、杨家坡变台、大巷口变台、大宽邑1号变台、大宽邑2号变台、上马常1号变台、上马常2号变台、下马常1号变台、下马常2号变台、大尹家湾1号变台、大尹家湾2号变台、大竹园变台、城乡供水有限公司专变（马常水厂）、腾越城北建材专变、晨光木材加工厂专变、十里荷花专变（恒居建筑修路）、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所"]
[17,"35kV三岔河变电站","10kV022环湖南线110号杆真空断路器后端线路。（胆扎支线）","胆扎支线新增电杆","2025年1月14日 12：00","2025年1月14日 15：00","胆扎村（麻家寨、秀水沟、大坡脚、孙家坝、熊家寨、石碑坡、寨头、寨中、看马坡、友谊地）、腾冲市贸兴进出口贸易有限公司（胆扎村）、云南建投第六建设有限公司（胆扎村）、腾冲市古永国有林场（胆扎村）、蔡万成木材加工厂、杨怀在木材加工厂、狼牙山种植养殖基地、腾冲市鑫森农牧有限公司、腾冲市公安局猴桥边境派出所（胆扎村）、腾冲市苏江国有林场、腾冲出入境边防检查站胆扎分站等沿线所有专变以及边境线路（白马山支线）。"]