{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["永昌1月计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌1月计划停电","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-12-26"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV西邑变","10kV072八鸭塘线18-1号杆跌落式熔断器","新增变压器，开耐张装设真空断路器","2025年1月4日 9:00","2025年1月4日 15:00","永信集镇7号变"]
[2,"110kV栗树园","10kV062立华线小汉庄支线68-11-1号杆10kV真空断路器","新增汉庄6号变、68-11-6号杆安全隐患整改","2025年1月4日 9:00","2025年1月4日 14:00","公变3台（韩家变、汉庄5号变、小汉庄变）、专变7台，共计10台"]
[3,"110kV沙河变","10kV031兰花村线石庄支线9-14号杆10kV真空断路器","10kV武家屯支线N1号杆更换带绝缘子拉线；武家3号变JP柜低压出线电缆整改。","2025年1月4日 9:00","2025年1月4日 11:30","唐官1#、2#、3#；石庄1#、2#、3#；武家屯1#、2#、3#公变共计9台"]
[4,"110kV青阳变","10kV085青工保安Ⅱ线4号开关柜2号出线柜","中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司专变搭接","2025年1月5日 9:00","2025年1月5日 11:30","专变：保山市智源初级中学，中铁十局集团第五工程有限公司，保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司，保山市住房和城乡建设局，保山市住房和城乡建设局。"]
[5,"35kV工贸园区变","10kV033下马村线陈官2号变支线81.151.1号杆10kV跌落式熔断器","迁移陈官2号变2.5号杆(高低压同杆架设)，因村道路建设，电杆位于路中，存在安全隐患。","2025年1月5日 13:00","2025年1月5日 17:00","陈官2号变、陈官3号变，公变2台。陈官抽水站，专变1台。公变及专变共计3台。"]
[6,"35kV沙坝变","10kV413水寨线30号杆真空断路器","43号杆至43-1号杆安全隐患整改","2025年1月10日 10:00","2025年1月10日 11:00","山堡1、2、3号公变，小永平1、2、3号公变，郭里1、2号公变，清白庄1、2号公变，鲁家1、2、3号公变，专变2台。"]
[7,"35kV瓦渡变","10kV075水沟村线88号杆真空断路器","500kV隆阳变220kV接入系统工程交叉跨越35kV瓦渡变10kV075水沟村线与35kV瓦渡变10kV073垭口村线","2025年1月10日 12:00","2025年1月10日 15:00","公变：36，专变：4，安和村16台，浪坝村9台，垭口村9台，水沟村丁香寨台变、平林子木瓜寨台变；专变4台，瓦渡乡安和社区村民委员会安河抽水站，瓦渡乡安和社区村民委员会白岩子抽水站，瓦渡乡浪坝村烤烟房，浪坝村河西抽水站"]
[8,"35kV瓦渡变","10kV073垭口村线44号杆真空断路器","500kV隆阳变220kV接入系统工程交叉跨越35kV瓦渡变10kV075水沟村线与35kV瓦渡变10kV073垭口村线","2025年1月10日 12:00","2025年1月10日 15:00","公变：17水沟村14台，荒田村3台（百草坡、满九寨、河西），专变：1，隆阳区水寨乡水沟村委会"]
[9,"35kV羊邑变","10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器","1、更换10kV039王海线王海支线32#杆、32-62#杆真空断路器。2、更换羊邑2号公变变压器、JP柜。","2025年1月10日 9:00","2025年1月10日 12:00","10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器后段线路停电（17台公变、11台专变）"]
[10,"35kV羊邑变","10kV042藕丝卡线10号杆真空断路器","更换羊邑9#公变变压器、JP柜。","2025年1月10日 9:00","2025年1月10日 11:00","涉及4台公变（羊邑村8#、9#公变，王海村藕丝卡1#、2#公变）7台专变（清水沟冷庙抽水房、云南省烟草公司保山市公司、中国石油大庄加油站、王荣萍、清水沟抽水站、羊邑街抽水站、王海社区藕丝卡抽水站）"]
[11,"35kV瓦房变","10kV063徐掌线水沟洼支线36号杆真空断路器","1、水沟洼支线24-3-45号杆至24-3-45-5号钢芯铝绞线（LGJ-50）更换为绝缘线(JKLYJ-70)，长度为360米。2、水沟洼支线24-3-45-2号杆至24-3-45-3号原杆为10米更换为18米杆。3、水沟洼支线24-3-45-4号杆移动位置。","2025年1月11日 12:00","2025年1月11日 16:00","水沟洼村公变15台，专变1台，黄文富"]
[12,"110kV蒲缥变","10kV061石西线红岩支线130号杆真空断路器","更换悬瓶","2025年1月15日 10:00","2025年1月15日 14:00","红岩村6台公变"]