{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["永昌","腾冲","施甸","龙陵","昌宁"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌","index":0,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,12],[7,4,8,4]]}
["永昌分公司2025年1月综合停电计划"]
["序号","变电站名称","停电设备电压等级","设备或线路名称","作业内容","停电时间","复电时间","停电时长（h）","中压停电用户数","停电时户数","已停次数","停电范围","备注"]
[1,"35kV瓦房变","10kV","10kV063徐掌线水沟洼支线36号杆真空断路器","1、水沟洼支线24-3-45号杆至24-3-45-5号钢芯铝绞线（LGJ-50）更换为绝缘线(JKLYJ-70)，长度为360米。2、水沟洼支线24-3-45-2号杆至24-3-45-3号原杆为10米更换为18米杆。3、水沟洼支线24-3-45-4号杆移动位置。","2025-1-11 \n12:00","2025-1-11 \n16:00","4",16,64,0,"水沟洼村公变15台，专变1台"]
[2,"35kV羊邑变","10kV","10kV039王海线老吴寨支线37#杆真空断路器","在10kV039王海线老吴寨支线39#铁塔光伏并网安装变压器搭头","2025-1-9 \n9:00","2025-1-9 \n10:30","1.5",0,0,0,"涉及停电2台专变、2台公变"]
[3,"35kV羊邑变","10kV","10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器","1、更换10kV039王海线王海支线32#杆、32-62#杆真空断路器。2、更换羊邑2号公变变压器、JP柜。","2025-1-10 \n9:00","2025-1-10 \n12:00",3,28,84,0,"10kV039王海线王海支线25号杆真空断路器后段线路停电（17台公变、11台专变）"]
[4,"35kV羊邑变","10kV","10kV042藕丝卡线10号杆真空断路器","更换羊邑9#公变变压器、JP柜。","2025-1-10 \n9:00","2025-1-10 \n11:00",2,11,22,0,"涉及4台公变、7台专变"]
[5,"110kV西邑变","10kV","10kV072八鸭塘线18-1号杆跌落式熔断器","新增变压器，开耐张装设真空断路器","2025-1-4 \n9:00","2025-1-4 \n15:00","6",1,6,0,"永信集镇7号变"]
[6,"35kV瓦渡变","10kV","10kV075水沟村线88号杆真空断路器","500kV隆阳变220kV接入系统工程交叉跨越35kV瓦渡变10kV075水沟村线与35kV瓦渡变10kV073垭口村线","2025-1-10 \n12:00","2025-1-10 \n15:00",3,40,120,0,"公变：36，专变：4"]
[7,"35kV瓦渡变","10kV","10kV073垭口村线44号杆真空断路器",null,"2025-1-10 \n12:00","2025-1-10 \n15:00",3,18,54,0,"公变：17，专变：1"]
[8,"35kV沙坝变","10kV","10kV413水寨线30号杆真空断路器","43号杆至43-1号杆安全隐患整改","2025-1-10 \n10:00","2025-1-10 \n11:00",1,15,15,0,"山堡1、2、3号公变，小永平1、2、3号公变，郭里1、2号公变，清白庄1、2号公变，鲁家1、2、3号公变，专变2台。"]
[9,"110kV潞江变","35kV","35kV潞合T线","1、35kV潞合T线丙闷支线01号耐双杆左相、中相绝缘子共两片更换。2、35kV潞合T线丙闷支线02号直双杆绝缘子共八片更换。3、35kV潞合T线75号杆、77号杆、84号杆、83号杆、85号杆、86号杆、87号杆、100号杆、95号杆、45号杆隐患消缺。4、35kV杨柳支线18号至22号杆导线更换。5、在35kV杨柳支线2号耐张杆解除跳线。6、35kV杨柳支线消缺。7、35kV杨柳支线18号至22号杆导线更换。","2025-1-13 \n8:00","2025-1-13 \n17:30",9.5,0,0,0,"35kV杨柳变电站10kV转供，35kV潞合T线杨柳支线退运2天，14日搭头"]
[10,"110kV潞江变","35kV","35kV潞合T线","在35kV杨柳支线2号耐张杆恢复跳线","2025-1-14 \n14:30","2025-1-14 \n17:30",3,0,0,0]
[11,"110kV青阳变","10kV","10kV085青工保安Ⅱ线4号开关柜2号出线柜","中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司专变搭接","2025-1-5 \n9:00","2025-1-5 \n11:30","2.5",5,12.5,0,"专变：保山市智源初级中学，中铁十局集团第五工程有限公司，保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司，保山市住房和城乡建设局，保山市住房和城乡建设局。"]
[12,"110kV栗树园","10kV","10kV062立华线小汉庄支线68-11-1号杆10kV真空断路器","新增汉庄6号变、68-11-6号杆安全隐患整改","2025-1-4 \n9:00","2025-1-4 \n14:00",5,10,50,0,"公变3台（韩家变、汉庄5号变、小汉庄变）、专变7台，共计10台"]
[13,"110kV沙河变","10kV","10kV031兰花村线石庄支线9-14号杆10kV真空断路器","10kV武家屯支线N1号杆更换带绝缘子拉线；武家3号变JP柜低压出线电缆整改。","2025-1-4 \n9:00","2025-1-4 \n11:30",2.5,9,22.5,0,"唐官1#、2#、3#；石庄1#、2#、3#；武家屯1#、2#、3#公变共计9台"]
[14,"35kV工贸园区变","10kV","10kV033下马村线陈官2号变支线81.151.1号杆10kV跌落式熔断器","迁移陈官2号变2.5号杆(高低压同杆架设)，因村道路建设，电杆位于路中，存在安全隐患。","2025-1-5 \n13:00","2025-1-5 \n17:00","4",3,12,0,"陈官2号变、陈官3号变，公变2台。陈官抽水站，专变1台。公变及专变共计3台。"]
[15,"110kV杏花变","10kV","10kV039汇金湾线玉泉路5号开关柜","更换电信公司互感器","2025-1-15 \n13:00","2025-1-15 \n17:30",4.5,0,0,0,"无"]
[16,"35kV东门变","10kV","10kV035电信公司线","更换电流互感器","2025-1-15 \n13:00","2025-1-15 \n17:30",4.5,0,0,0,"无"]
[17,"110kV杏花变","35kV","35kV辛老杏线","35kV322辛老杏线一次电缆改接至预制舱及高压核相","2025-1-8 \n8:30","2025-1-8 \n21:30",13,0,0,0,"无"]
[18,"110kV杏花变","35kV","35kV辛沙T线","更换绝缘子；35kV321辛沙T线一次电缆改接至预制舱及高压核相","2025-1-8 \n8:30","2025-1-8 \n21:30",13,0,0,0,"无"]
[19,"110kV杏花变","35kV","35kV杏东线","35kV323杏东线一次电缆改接至预制舱及高压核相","2025-1-8 \n8:30","2025-1-8 \n21:30",13,0,0,0,"无"]
[20,"110kV蒲缥变","10kV","10kV061石西线红岩支线130号杆真空断路器","更换悬瓶","2025-1-15 \n10:00","2025-1-15 \n14:00",4,6,24,0,"红岩村"]

{"sheet":"腾冲","index":1,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9]]}
["腾冲分公司2025年1月综合停电计划"]
["序号","变电站名称","停电设备电压等级","设备或线路名称","作业内容","停电时间","复电时间","停电时长（h）","中压停电用户数","停电时户数","已停次数","停电范围","备注"]
[1,"110kV芒棒变","110kV","110kV龙芒线","1#、9#、14#、15#、17#、28#-31#线路清障，导线弧垂调整，3#、4#、33#、52#、54#清理鸟患工作","01月2日 08:30 ","01月3日 18:00 ",19,0,{"$f":"I3*H3","v":0},0,"无"]
[2,"110kV来凤山变","110kV","110kV来东线","2#-4#、25#、27#-29#线路清障，21#、22#、24#清理鸟患工作，电流互感器校验","1月17日 08:30 ","1月17日 18：00 ",9.5,0,0,0,"无"]
[3,"110kV古永变","110kV","110kV猴古线、110kV古固线、110kV古石荣、110kV古康线、","配合110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业","1月10日 8：00","1月10日 19：00",11,0,0,0,"荣理科技、康德顺成、鸿鑫新型材料有限公司"]
[4,"110kV古永变","110kV","110kV石古线、110kV永古线","配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业","1月10日 8：00","1月16日 18：00",154,0,0,0,"荣理科技、康德顺成"]
[5,"110kV古永变","35kV","35kV古巨Ⅰ回、35kV古巨Ⅱ回","配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业","01月10日 08:00 ","01月11日 19:00 ",35,0,0,0]
[6,"110kV古永变","35kV","35kV古箐线、35kV古熊猴线","配合110kV古永变电站接入220kV猴桥变工程，110kV石古线线路迁改作业以及110kV石古线、永古线平联临时供电方施工作业","01月10日 08:00 ","01月10日 19:00 ",11,0,0,0]
[7,"35kV熊脚变电站","10kV","10kV025永兴线15号杆真空断路器后端线路","2022年农网改造消缺","1月10日 11：00","1月10日 14：00",3,8,{"$f":"I9*H9","v":24},0,"永兴村（新塘、大坡、马房园、田心、东半、黄泥坡、小水井、芭蕉岭、爬碳、干河、小甸塘），腾达盛业矿业有限公司、槟榔江水牛养殖专业合作社、永兴林业合作社、、四川大川电力有限公司（永兴河水电开发有限公司）、永兴垃圾焚烧厂、顶林木业、永兴养牛场、佳能机制木炭厂、升杰机制木炭厂、腾鑫农业发展有限公司等沿线所有专变。"]
[8,"35kV勐连变电站","35kV","35kV勐连变电站全站","1号主变、10千伏线路一次、二次设备预试定检，更换10千伏电流互感器3组，维修10千伏424腾越隧道线隔离开关。","01月12日 09:00 ","01月12日 20:00 ",11,39,429,0,"35kV勐连变全停","35kV来新勐清障工作同步开展"]
[9,"35kV北海变","35kV","35kV龙北线","6#-8#、10#-13#线路清障6kM、消缺工作：更换拉线","1月7日09:00","1月7日16:00",7,11,77,0]
[10,"35kV龙江三级站","10kV","10kV133龙江三级站线石老虎支线1号杆真空断路器后段","7号杆至24号杆清障","1月7日 9:00","1月7日 16:00",{"$nulls":3},0,"石老虎台变、黄姜地台变、新寨台变、双坡台变、麻厂台变、麻厂安置地台变"]
[11,"110kV东山变电站","10kV","110kV东山变电站10kV032大宽邑线0号真空断路器后段","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接","1月13日 9:00","1月13日 15:00",6,5,{"$f":"I13*H13","v":30},0,"东升上村1号变、后山变台、近水阁专变、尹庆稳碳厂专变、腾冲市融腾商贸有限责任公司专变"]
[12,"35kV西源变电站","10kV","35kV西源变电站10kV439小西线凉亭支线11号杆真空断路器后段线路","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接","1月13日 9:00","1月13日 15:00",6,14,84,0,"腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲市惠民城建投资有限责任公司、李春志、腾冲故事1#箱变、腾冲故事2#箱变、腾冲故事3#箱变、信誉解木厂、云南建投第九建设有限公司腾冲分公司、腾冲市恒居建筑工程有限公司、砚湖社区丁家寨台变、砚湖社区凉亭台变、腾冲市恒居建筑工程有限公司、腾冲公信房地产开发有限公司1号、腾冲公信房地产开发有限公司2号"]
[13,"35kV西源变电站","10kV","35kV西源变电站10kV439小西线5号高压分支箱后段线路","110kV东山变电站10kV032大宽邑线与35kV西源变电站10kV439小西线连接，将10kV439小西线5台专变、12台公变转至10kV032大宽邑线供电","1月13日 14:00","1月13日 15:00",1,17,17,0,"小西卫生院专变、谢家营变台、杨家坡变台、大巷口变台、大宽邑1号变台、大宽邑2号变台、上马常1号变台、上马常2号变台、下马常1号变台、下马常2号变台、大尹家湾1号变台、大尹家湾2号变台、大竹园变台、城乡供水有限公司专变（马常水厂）、腾越城北建材专变、晨光木材加工厂专变、十里荷花专变（恒居建筑修路）、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所"]
[14,"110kV来凤山变电站","10kV","10kV089洞山线10-68号杆真空断路器后段","永乐社区任家寨台变更换变压器、低压出现电缆、JP柜","1月10日 9:00","1月10日 15:00",6,11,66,0,"永乐社区-大寨子台变、永乐社区-任家寨台变、永乐社区-刘家寨台变、永乐社区-关坡脚1#台变、永乐社区-关坡脚2#台变、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、腾冲市华盟旅游资源开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、腾冲洞山温泉开发有限公司、腾越镇沙坝澡堂、腾冲市永乐温泉度假酒店有限责任公司"]
[15,"110kV来凤山变电站","10kV","10kV089洞山线朝阳支线1号杆真空断路器后段","朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变更换变压器、低压出线电缆、JP柜","1月8日 9:00","1月8日 15:00",6,19,114,0,"洞山社区钏家湾台变、洞山社区新街子2#台变、洞山社区新街子1#台变、朝阳社区胡家湾2#台变、朝阳社区胡家湾3#台变、朝阳社区胡家湾4#台变、朝阳社区胡家湾5#台变、朝阳社区韦家村台变、朝阳社区倪家堡2#台变、腾冲市腾越街道腾越卫生院、洞山冷库厂、林发旺砖厂、朝阳社区倪家堡1#台变、腾冲滇阳商贸有限公司、腾冲畜牧兽医局、朝阳社区陈家村1#台变、朝阳社区陈家村2#台变、朝阳社区毛家村1#台变、朝阳社区毛家村2#台变"]
[16,"110kV来凤山变电站","10kV","10kV098热海线116号杆真空断路器后段","云南腾冲火山热海投资开发有限公司对穿越景区的地下10kV电缆进行绝缘电阻测试（预防性实验）","1月9日 9:00","1月9日 19:00",10,6,60,0,"云南腾冲火山热海投资开发有限公司、腾冲市至成产业运营服务有限公司、保山保能电力工程有限公司、腾冲热海开发旅游有限公司、云南省腾冲县高岭土联合开发公司、沙坡1#台变、沙坡2#台变、腾冲市清水乡黄瓜箐温泉休养山庄"]
[17,"35kV世纪金源变电站","10kV","35kV世纪金源变电站10kV412金源高尔夫线","用户更换环网柜","1月6日 9:00","1月6日 18:00",9,0,0,0,"腾冲世纪城物业管理有限公司、世纪金源体育度假有限责任公司、大景慕尚酒店有限公司、腾冲文德酒店管理有限公司"]
[18,"35kV世纪金源变电站","10kV","35kV世纪金源变电站10kV413大牛场E区线","用户更换环网柜","1月6日 9:00","1月6日 18:00",9,0,0,0,"腾冲世纪城物业管理有限公司、世纪金源体育度假有限责任公司"]
[19,"35kV镇邑关变电站","10kV","10kV054清水线三家村支线10-15号杆真空断路器后段线路","司莫拉中寨双电源接入工程，消缺实验调试及计量安装","1月6日 9:30","1月6日 11:30",2,23,46,0,"荆竹寨1#台变、荆竹寨2#台变、蛮磊台变、何家寨台变\n三家村寨台变、中寨台变\n冯家营台变、陈家寨1#台变\n陈家寨2#台变、陈家寨3#台变\n栗柴坝大寨台变、栗柴坝许上许下台变、栗柴坝大坡社台、虞家营新村1#台变、虞家营新村2#台变、瞿家营槽子口台变、瞿家营1-3社台变、瞿家营4-5社台变、瞿家营6社台变、腾冲市清水镇人民政府烤烟房用电、云南腾冲驼峰古村落旅游开发股份有限公司、腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、腾冲市清水镇人民政府（抽水站）、山西机械化建设集团有限公司"]
[20,"110kV石头山变电站","10kV","10kV013中营线中营民振分支线1号杆后段线路","10kV013中营线中营民振分支线10-2号杆至10-67号杆线路清障2公里","01月06日 09:00 ","01月06日 17:00 ",8,13,104,0,"民振村、中营村"]
[21,"35kV荷花变电站","10kV","10kV433尖山线羡多支线","尹建明专变用户10kV线路架设及新增T接电杆1基","01月02日 12:00 ","01月02日 15:00",3,25,75,0,"民团社区、羡多社区、尖山社区、及沿线专变用户"]
[22,"35kV三岔河变电站","10kV","10kV022环湖南线110号杆真空断路器后端线路。（胆扎支线）","胆扎支线新增电杆","1月14日 12：00","1月14日 15：00",3,19,57,0,"胆扎村（麻家寨、秀水沟、大坡脚、孙家坝、熊家寨、石碑坡、寨头、寨中、看马坡、友谊地）、腾冲市贸兴进出口贸易有限公司（胆扎村）、云南建投第六建设有限公司（胆扎村）、腾冲市古永国有林场（胆扎村）、蔡万成木材加工厂、杨怀在木材加工厂、狼牙山种植养殖基地、腾冲市鑫森农牧有限公司、腾冲市公安局猴桥边境派出所（胆扎村）、腾冲市苏江国有林场、腾冲出入境边防检查站胆扎分站等沿线所有专变以及边境线路（白马山支线）。"]
[23,"35kV马站变电站","10kV","10kV081云华线打云支线24号杆后段线路","中国石化销售股份有限公司云南保山腾冲马站加油站专变搭接。（引流线搭火）","1月04日 13：00","1月04日 16：00",3,7,21,0,"打云村"]
[24,"110kV来凤山变电站","10kV","10kV093绮罗线水映小区支线","1.线路在涤婴小区用户建房范围内，需进行偏心处理；2.水映小区支线10-8-3号杆上有放电声，需更换瓷瓶；3.水映小区支线10-8-4号至10-8-5号杆、水映小区公变树木障碍清砍","1月8日 8:30","1月8日 14:30",6,8,48,0,"腾冲市腾越镇幼儿园（文昌园区)、腾冲市鼎玄文化旅游有限责任公司、腾冲市文物管理所、腾冲市腾越镇下绮罗完全小学、下绮罗社区居民委员会、下绮罗社区涤婴小区、云侨小区、水映小区、田心小区、文源小区、文昌小区等沿线用户"]
[25,"110kV来凤山变电站","10kV","10kV085电力公司线1号环网柜海关方向支线","腾冲瑞奇娱乐有限公司业扩增容搭接","1月3日 12:00 ","1月3日 14:00 ",2,5,10,0,"中华人民共和国腾冲海关华严路办公区、腾冲瑞奇娱乐有限公司、腾冲市林业和草原局、腾冲信质汽车销售有限公司、腾冲长福汽车销售服务有限公司、满邑上村小区部分沿线用户"]
[26,"110kV西山坝变电站","10kV","10kV011政务中心线10-1号高压分支箱出线侧用户","腾冲市中医院停车场新增变压器搭接","1月8日 8:30 ","1月8日 12:30 ",4,2,8,0,"腾冲古茶园旅游开发有限公司（古茶墅小区）、腾冲公路分局"]

{"sheet":"施甸","index":2,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]]}
["施甸分公司2025年1月综合停电计划"]
["序号","变电站名称","停电设备电压等级","设备或线路名称","作业内容","停电时间","复电时间","停电时长（h）","中压停电用户数","停电时户数","已停次数","停电范围","备注"]
[1,"110kV七O七变","110kV","七石Ⅰ回线","线管所：更换N87塔C相大号侧绝缘子。          变电所：石鼓坡侧预试","01月07日 07:30","01月07日 11:00",3.5,0,0,0,"/"]
[null,"110kV石鼓坡变"]
[2,"35kV酒房变","10kV","086旧寨线38#杆跌落开关","高压业扩引流线搭接","1月8日 12:00","1月8日 14:00",2,9,{"$f":"H5*I5","v":18},0,"无"]
[3,"110kV石鼓坡变","10kV","055城南线段家坡支线断路器","1.更换110kV石鼓坡10kV055回路城南线G24-1-1至G24-5号杆横担；\n2.同杆新建架设110kV石鼓坡10kV056蒋家线G24-1-1至G24-5号杆线路导线展放；\n3.调整人民路1#台变400V导线位置。","01月11日 8:30","01月11日 18:30",10,9,90,0,"疾控中心专变"]
[4,"35kV甸阳变","10kV","422木老元线","供电所：取消10kV422木老元线1#高分箱，将电缆安装至10kV056蒋家线联络环网柜。变电所：预试定检","01月12日 13:00","01月12日 19:00",6,0,0,0,null,"转供"]
[5,"35kV旧城变","10kV","041新街线\n老坝娥支线老坝娥2#台变50-8号杆","高压业扩引流搭接","01月09日 09:30","01月09日 11:30",2,9,0,0,"/","带电作业"]
[6,"110kV石鼓坡变","10kV","056蒋家线人民路G22#杆、10kV055城南线G24#塔","1.10kV056蒋家线人民路G22#杆引流线搭接，               2.10kV 055城南线G24#塔耐张导线绝缘遮蔽。","01月11日 08:30","01月11日 17:30",9,{"$f":"29+13","v":42},0,0,"/","带电作业"]
[7,"35kV甸阳变","10kV","412城东线、422木老元线","412城东线3号塔大号侧与35kV甸阳变电站10kV422木老元线3号塔大号侧设置旁路系统。","01月12日 08:30","01月12日 12:30",4,79,0,0,"/","带电作业"]

{"sheet":"龙陵","index":3,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,12]]}
["龙陵分公司2025年1月综合停电计划"]
["序号","变电站名称","停电设备电压等级","设备或线路名称","作业内容","停电时间","复电时间","停电时长（h）","中压停电用户数","停电时户数","已停次数","停电范围","备注"]
[1,"110kV大坪子变","110kV","110k大龙线","1.110kV大龙线118保护装置校验；\n2.110kV大龙线1186线路侧隔离开关触头更换；\n3.电流互感器校验","1月2日 08:00","1月3日 18:00",34,0,0,0]
[2,"110kV大坪子变","110kV","#1主变","1.#1主变中压侧进行绝缘化处理；\n2.#1主变110kV侧10167接地刀闸机械闭锁；\n3.预试定检；\n4.电流互感器校验。","1月6日 08:00 ","1月7日 18:00 ",34,0,0,0]
[3,"110kV大坪子变","110kV","#2主变","1.#2主变中压侧进行绝缘化处理；\n2.预试定检；\n3.电流互感器校验。","1月8日 08:00 ","1月9日 18:00 ",34,0,0,0]
[4,"35kV腊勐变","10kV","E017白泥塘线19号真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线腊勐至青树垭口线路隐患整改工程38号杆沙子坡变台搭火","01月08日 14:30 ","01月08日 15:30 ",1,10,10,0]
[5,"35kV碧寨变电站","10kV","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A7号杆跌落式熔断器","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A12号杆为生龙水厂专变搭火作业","01月04日 12:30 ","01月04日 14:30",2,1,2,0,"匡家寨变"]
[6,"35kV碧寨变电站","10kV","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B19号杆跌落式熔断器","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B25号杆为中国移动公司拆除专用变压器","01月08日 08:30 ","01月08日 10:30",2,2,4,0]
[7,"110kV镇安变电站","10kV","10kV027镇安线02号杆真空断路器","110kV镇安变电站10kV027镇安线09号杆搭接振兴茶厂专变","01月08日12:00","01月08日15:00",3,0,0,0]
[8,"35kV河头变电站","10kV","35kV河头变电站10kV182董华线60号杆真空断路器","35kV河头变电站10kV182董华线上小场变拆分变台搭火作业。","01月04日 09:30 ","01月04日 14:30",5,12,60,0,"老黄田变、邦汉1号变、邦汉2号变、新寨村公所变、新寨大田变、黄家寨烤烟专变、云南省宣威市城南建筑公司专变、上小场变、老白田变、下小场1号变、下小场2号变、龙陵天潭水厂专变。"]
[9,"110kV黄草坝变电站","10kV","056新塘房线6号杆真空断路器","更换7号杆至8号杆C相导线（需要对三相导线开断，制作耐张，档距约120米）。","01月03日12：00","01月03日14：00",2,5,10,0]
[10,"35kV木城变电站","10kV","35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线、10kV014木城街子线","35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线主线路7号杆至8号杆段增杆","01月05日09：00","01月05日15：00",6,19,114,0,"老厂烤房专变、强边固防中涨河专变、强边固防镰田坝专变、老厂变、渔塘垭口移民1号变、渔塘垭口移民2号变、渔塘垭口疫情防控边民安置点专变、渔塘垭口变、部队专变、杨平贵专变、小寨变、新寨变、郑家寨变、傈僳坟变、木城街子1号箱变、木城街子2号箱变、木城街子2号变、等养变、等散变"]

{"sheet":"昌宁","index":4,"n_rows":6,"n_cols":13,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,12]]}
["昌宁分公司2025年1月综合停电计划"]
["序号","变电站名称","停电设备电压等级","设备或线路名称","作业内容","停电时间","复电时间","停电时长（h）","中压停电用户数","停电时户数","已停次数","停电范围","备注"]
[1,"35kV勐统变","35kV","344勐三线","加装线路避雷器","1月6日 09:00","1月6日 19:00 ",10,0,{"$f":"I3*H3","v":0},0,"无"]
[2,"35kV卡斯变","10kV","10kV485兰山线#60塔真空断路器","兰山村公所台变、三岔洼台变10千伏台变高压绝缘改造工程","1月3日 09:00","1月3日 12:00 ",3,63,189,0,"兰山村、毛寨村、广邑村、客邑村"]
[3,"35kV耈街变","10kV","465弯弓桥并网线","1、变电修试所：年度检修\n2、耈街供电所：线路通道清理                  3、营销科：电流互感器校验","1月6日 09:00","1月6日 18:00 ",9,0,0,0,"弯弓桥\n电站"]
[4,"110kV柯街变","10kV","#2站用变","年度检修","1月16日 09:00","1月16日 18:00 ",9,0,0,0,"无"]