{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["隆阳区计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"隆阳区计划停电","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[5,0,7,0],[9,0,11,0]]}
["保山电力永昌分公司2025年2月1日至2月28日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-01-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV辛街变","10kV414辛街线汪宣村支线","10kV业扩安装变压器搭头","2025年2月6日 12:00","2025年2月6日 13:00","汪宣村支线停电 （公变2台：汪宣村6、7号变） （专变：0户）"]
[2,"110kV杏花变","10kV033太保北路线","安装杏花024与杏花033联络断路器","2025年2月15日 9:00","2025年2月15日 11:00","公变6台：军干所公变、象山路设计院旁、计院宿舍区、生物制药厂门口、磨房沟戒毒所门口新增、磨房沟；专变14台：中国人民解放军云南省保山军分区、保山市永昌水业有限公司、隆阳区麦趣尔糕点加工厂、保山市农业环境保护监测站、保山市社会体育指导和棋牌管理中心、云南省兽医生物制品研制中心、保山市建华粮油食品商贸有限责任公司、、保山市隆阳区太保公园管理所、保山市隆阳区国有林场（6台）"]
[3,"110kV杏花变","10kV024朝阳路线","安装10kV牵手联络断路器、迁改区一中门口公变","2025年2月15日 9:00","2025年2月15日 9:40","古城公园、疾控中心、区一中门口公变、林业局宿舍、市林业局"]
[null,"110kV杏花变","10kV024朝阳路线","安装10kV牵手联络断路器、迁改区一中门口公变","2025年2月15日 9:40","2025年2月15日 17:00","区一中门口公变"]
[null,"110kV杏花变","10kV024朝阳路线","安装10kV牵手联络断路器、迁改区一中门口公变","2025年2月15日 17:00","2025年2月15日 17:40","古城公园、疾控中心、区一中门口公变、林业局宿舍、市林业局"]
[4,"110kV沙河变","10kV032上巷街线","恢复朝阳路4号分支箱插件、更换同仁街7号公用箱变至上巷街12号杆电缆","2025年2月16日 13:00","2025年2月16日 15:00","公变10台：保岫广场新增、电力公司宿舍门口、老夜市场旁、曙光小学门口、保岫广场内、区政府门口日杂公司、陆家街1号公变、武装部门口、上巷街市委宿舍、马里商业中心西侧；专变8台：保山市隆阳区第一中学、中国人民解放军云南省保山军分区、云南保山市浩泰农资有限责任公司、保山市金牛宫饮业商贸有限公司、保山市人民印刷厂、保山市机关事务管理局、中国农业银行股份有限公司保山分行、保山市康浩（集团）公交运输有限公司"]
[5,"35kV新城变","10kV194石头寨线","1、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆安装一台真空断路器；2、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆至曼海桥头0号变段导线展放线","2025年2月18日 9:00","2025年2月18日 9:30","公变15台，专变24台，合计39台。涉及新城组三达地村，春风源，潞江组芒旦村"]
[null,"35kV新城变","10kV194石头寨线","1、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆安装一台真空断路器；2、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆至曼海桥头0号变段导线展放线","2025年2月18日 9:30","2025年2月18日 15:00","曼海0号变"]
[null,"35kV新城变","10kV194石头寨线","1、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆安装一台真空断路器；2、10kV194石头寨线19-60-1-1号杆至曼海桥头0号变段导线展放线","2025年2月18日 15:00","2025年2月18日 16:00","公变15台，专变24台，合计39台。涉及新城组三达地村，春风源，潞江组芒旦村"]
[6,"35kV丙麻变","10kV412太和线","阿贡田村茶厂安装变压器搭头","2025年2月20日 10:00","2025年2月20日 12:00","阿贡田村1号、2号、3号、4号公变 专变：1台阿贡田村抽水站"]
[7,"35kV丙麻变","10kV412太和线","更换老南3号公变、老南4号公变变压器","2025年2月20日 10:00","2025年2月20日 14:00","老南村1号、2号、3号、4号公变、老南村蚕桑基地1#变 专变：1台老南烤烟房"]
[8,"35kV丙麻变","10kV412太和线","配合500kV线路交叉跨越线路迁改搭头","2025年2月20日 10:00","2025年2月20日 13：00","回龙6号变、回龙7号变、回龙8号变、回龙9号变、回龙10号变、隆阳区杨有军木材加工厂"]
[9,"35kV丙麻变","10kV415阿正寨线","保山沐丰养殖有限公司安装变压器搭头","2025年2月25日 10:00","2025年2月25日 12:00","丙麻村麦地山公变 专变：3台隆阳区欣叶烤烟生产专业合作社、丙麻村麦地山烤烟房、保山保农农业开发有限公司"]