{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年4月1日至4月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-03-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV达丙变电站","10kV428锡矿线羊圈山支线","新建羊圈山#2台变T接搭火","2025年4月1日 11:00","2025年4月1日 12:00","大平地台变、大寨台变、上寨台变、吹打洼台变、羊圈山台变、黄草坝台变。"]
[2,"35kV大田坝变电站","10kV413华严线麦寨支线","新建麦寨台变T接搭火","2025年4月1日 14:30","2025年4月1日 15:30","华严村"]
[3,"110kV田园变电站","10kV019九甲线岩子头支线","避雷器安装","2025年4月7日 09:00","2025年4月7日 10:00","独木楼台变"]
[4,"35kV耈街变电站","10kV464珠街线阿水支线","解引流线、安装跌落式熔断器","2025年4月7日 12:00","2025年4月7日 14:00","阿水村、栗木村"]
[5,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线大塘支线石屏台变分支线","解引流线","2025年4月7日 14:00","2025年4月9日 17:00","大塘村石屏台变"]
[6,"35kV耈街变电站","10kV464珠街线栗木支线","线路改造","2025年4月8日 9:00","2025年4月13日 18:00","栗木村"]
[7,"110kV达丙变电站","10kV427龙泉线白泥塘支线","避雷器安装","2025年4月7日 11:00","2025年4月7日 13:00","金山台变、扁尾台变"]
[8,"110kV达丙变电站","10k427V龙泉线龙潭支线","避雷器安装","2025年4月7日 14:30","2025年4月7日 15:30","龙上台变、龙下台变、田园镇龙泉社区村民委员会、昌宁县元信环保科技有限公司"]
[9,"110kV达丙变电站","10kV423水泥厂线达仁白泥塘支线","避雷器安装","2025年4月8日 10:00","2025年4月8日 11:00","樱桃树台变、回头山台变"]
[10,"110kV达丙变电站","10kV423水泥厂线达仁杞木林支线","避雷器安装","2025年4月8日 12:00","2025年4月8日 13:00","老学校台变"]
[11,"110kV达丙变电站","10kV428锡矿线瓦谷箐支线","避雷器安装","2025年4月9日 09:00","2025年4月9日 11:00","瓦谷箐台变"]
[12,"110kV达丙变电站","10kV424河西线上寨支线","避雷器安装","2025年4月9日 12:00","2025年4月9日 14:00","新路台变、上寨台变"]
[13,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线大塘支线石屏分支线","线路改造","2025年4月10日 08:30","2025年4月12日 18:30","大塘村阿六寨、白沙水、滴水茶叶箐、茶叶箐安置区、石屏台变"]
[14,"35kV漭水变变电站","10kV435明德线老厂支线","避雷器安装","2025年4月10日 10:00","2025年4月10日 11:00","羊圈山台变、荒田台变、老寨子1#台变、老寨子2#台变、长岭岗、松坡、老厂街、大岭岗、江楼、苏家山、杨家地、杨家寨、方家寨"]
[15,"35kV漭水变变电站","10kV436江边线","避雷器安装","2025年4月10日 14:00","2025年4月10日 15:00","后山台变、大塘台变、白沙水台变、大岭岗台变、岩子脚台变、公安专变台变、漭水镇人民政府专变、码头专变"]
[16,"35kV漭水变变电站","10kV433沿江线小路破支线","避雷器安装","2025年4月11日 10:00","2025年4月11日 11:00","小路坡台变"]
[17,"35kV漭水变变电站","10kV433沿江线翠华支线芦子箐分支线","避雷器安装","2025年4月11日 14:00","2025年4月11日 15:00","芦子箐台变、团山台变、独山台变、和乐地台变"]
[18,"35kV漭水变变电站","10kV433沿江线龙塘山支线","避雷器安装","2025年4月12日 10:00","2025年4月12日 11:00","龙塘山台变、大中山台变"]
[19,"35kV漭水变变电站","10kV433沿江线黄竹林支线","避雷器安装","2025年4月12日 14:00","2025年4月12日 15:00","黄竹林台变、大窝塘地台变、箐羊火塘台变、茶山河台变、羊圈坡台变、大香树台变、陈家芦台变"]
[20,"35kV漭水变变电站","10kV433沿江线德思里支线","避雷器安装","2025年4月13日 15:00","2025年4月13日 16:00","德思里台变、大寨台变、沟边台变、老人山台变、胡广寨台变"]
[21,"35kV漭水变变电站","10kV434集镇线共裕支线中山分支线","避雷器安装","2025年4月13日 10:00","2025年4月13日 11:00","安置区1#台变、安置区2#台变、寨子台变、中山杨家寨台变"]
[22,"35kV耈街变电站","10kV464珠街线大箐支线","线路改造","2025年4月14日 9:00","2025年4月20日 18:00","江边、马场、大箐1号、大箐2号、歇场、阿水箐、曾会群烤房"]
[23,"35kV漭水变变电站","10kV435明德线大梨树支线","避雷器安装","2025年4月14日 10:00","2025年4月14日 12:00","大梨树台变、石头地台变、于家寨台变、苍蒲塘台变、田坝心台变、岩子脚台变"]
[24,"35kV漭水变变电站","10kV435明德线明华支线","避雷器安装","2025年4月14日 14:00","2025年4月14日 15:00","香竹台变、后山台变、洼子台变、麦地台变、烟房台变、老房子台变、李子树台变"]
[25,"35kV漭水变变电站","10kV435明德线坡脚支线","避雷器安装","2025年4月15日 10:00","2025年4月15日 11:00","坡脚台变、东后山台变"]
[26,"35kV大田坝变电站","10kV413华严线瞿家寨支线","通道清障","2025年4月15日 14:00","2025年4月15日 16:00","瞿家寨"]
[27,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线大塘支线","线路改造","2025年4月16日 8:30","2025年4月17日 18:30","大塘村"]
[28,"35kV大田坝变电站","10kV414清新线新寨支线","通道清障","2025年4月17日14:00","2025年4月17日16:00","新寨村"]
[29,"35kV珠街变电站","10kV473庆美线岔河支线","线路改造","2025年4月21日 8:00","2025年4月23日 18:00","庆美村、岔河村"]
[30,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线新谷支线马王寨分支线","线路改造","2025年4月21日 8:30","2025年4月21日 18:30","新谷村马王寨台变"]
[31,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线新谷支线","线路改造","2025年4月24日 8:30","2025年4月25日 18:30","新谷村"]