{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年4月1日至4月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-03-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
["1","110kV芒棒变电站","10kV043芒棒集镇线腾四中支线","云南振兴投资有限公司充电桩高压业扩搭火（芒棒镇政府250kVA箱变）","2025年4月1日 12:00","2025年4月1日 14:00","腾冲市第四中学"]
["2","35kV永安变电站","10kV446永新线90-21号杆跌落式熔断器后段线路","1、中坪村汤严寨变台引流线搭火；2、中坪村董家坡变台10kV高低压线路施工","2025年4月1日 9:00","2025年4月3日 19:00","中坪村所有用户"]
["3","35kV五合变电站","10kV453官田线联盟村支线","1.云南振兴投资有限公司充电桩高压业扩搭火（五合乡龙川江码头250kVA箱变）；\n2.10kV453官田线联盟村支线20号杆更换智能真空断路器（供电可靠性提升工程）；\n3.10kV453官田线联盟村支线29号杆加装真空断路器。","2025年4月2日 9:00","2025年4月2日 13:00","帕连、帕连文化广场、碗岭1#、碗岭2#、孙家老寨子、囊浒A、囊浒李家队、囊浒魏家队、花寨、花寨村公所、中岭、下锅底塘、那泥坝河、上锅底塘、下腾朗、上腾朗、腾嘎、平场、转山坡、松园、小地方台变；腾冲市越达城市发展有限公司、五合牛头田沙石厂、腾冲云台酒业有限公司、腾冲市五合乡联盟社区村民委员会、腾冲市国宏木材场、番有常、腾冲市五合乡花寨村垃圾处理站、碗岭坝烤烟窑、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、保山市小地方水库工程建设管理局"]
["4","35kV西源变电站","10kV433松园线","1.10-5号杆、10-11号杆更换绝缘子；     \n2.10-31至10-32号杆用户建房，需进行偏心处理","2025年4月2日 9:00","2025年4月2日 13:00","云南腾冲恒安置业发展有限公司（玉宸翠景小区）、立新社区、西源派出所、腾冲市腾越中心学校（六完小）、从林木制品厂、腾冲市腾越镇极边福地餐馆、腾冲市东盈商贸有限公司（东营水果批发市场）、腾冲市民族完全中学、云南腾冲空港观光酒店有限责任公司、腾冲市腾越镇旺宝集小区业主委员会（大港旺宝）、观音塘社区财神庙安置地（玉宸小区）、红星小区、融合社区松园小区沿线居民用户"]
["5","35kV北海变电站","10kV043双海线双海支线","低电压台区整改新增大石板2号变停电搭火","2025年4月2日 09:00","2025年4月2日 15:00","后所营变、杜家湾变、欣乐加油站、二水厂、富裕赵家、大石板、山冒山、后屯、小尹家湾大井变、小井变、坡头坡脚变、秋厂变、油灯1号变、油灯二号变、洞觉村变、草霸街变、福德生物公司、仁贵木材厂、晓波木业、村尾1#变、村尾2号变、艾爱乳业专变、老城墙专变、丁有荷映、岗峨抽水站、孟家村变、挑坡变、中村变、新寨变、邵营1号变、邵营2号变、水沟变、赵家变、邵家营抽水专变、柴家营变、海口1号变、海口2号变、海口抽水专变、北海湿地生态旅游公司、郑德宗专变、腾沪路灯4#-8号变、宝能1号变至8号变。"]
["6","35kV猴桥变电站","10kV471猴桥村线1号杆真空断路器后段线路","新装业扩搭接引流线。","2025年4月2日 13:00","2025年4月2日 14:00","部队、窦家桥、猴桥街子、麻栗坝、沙家坝、小杂河、长塘台变；腾冲公路分局、边境派出所、中国电信、猴桥社区村民委员会、昊滇建设集团有限公司、云南瑞民建设工程有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变"]
["7","35kV五合变电站","10kV455城子门线街子坡变台支线","2024年农网巩固提升工程：腊勐村卷槽田台变搭火","2025年4月6日 10:00","2025年4月6日 12:00","街子坡变台"]
["8","35kV三岔河变电站","10kV024核桃河线1号塔真空断路器后段线路。","配合用户停电。","2025年4月7日 09:00","2025年4月7日 13:00","金茂地、核桃河变台、云南滨鲲中智农业科技开发有限责任公司专变"]
["9","110kV芒棒变电站","10kV044芒马线23+1号杆后段线路（原132上营线)","1.芒江线林木障碍清砍；\n2.10kV132上营线9、10号杆更换智能真空断路器（供电可靠性工程）；\n3.大坝支线28-1号杆跌落式熔断器更换真空断路器；\n4.10kV132上营线坪田支线10-2-2号杆更换智能型真空断路器(供电可靠性工程）\n5.北海镇大坝农网变台工程","2025年4月9日 9:00","2025年4月9日 18:00","上营坪田、坪地村"]
["10","110kV古永变电站","10kV032箐口线吴家冲支线。","新装业扩搭接引流线。","2025年4月9日 13:00","2025年4月9日 16:00","吴家冲台变、大有木业专变"]
["11","35kV永安变电站","10kV446永新线90-2号杆柱上真空断路器后段线路","1、新大街高家湾变台拆除引流线及搭火；\n2、中坪村村公所变台拆除引流线及搭火","2025年4月12日 09:00","2025年4月12日 19:00","中坪村所有用户、新大街村部分变台"]
["12","110kV东山变电站","10kV038满邑线1号环网柜1号出线间隔后段线路","乐充科技发展（云南）有限公司分支箱搭火","2025年4月12日 12:00","2025年4月12日 16:00","华熙桂冠酒店专变、开臣璞悦酒店专变、腾冲市公安局专变、翡翠皇冠建国酒店专变、华美雅苑专变、永子弈酒店专变、砚湖充电桩专变、住房和城乡建设局路灯专变、公安小区变台、038线1号箱变、北门田心安置地变台、文治光昌广场箱变、田心1号变、田心2号变"]
["13","龙江三级站","10kV133二级站线135石老虎支线T黄姜地支线","农网升级改造","2025年4月14日 8:00","2025年4月16日 20:00","黄姜地变台"]
["14","110kV古永变电站","10kV036集镇线下马桥支线","拆除猴桥镇交警中队专变引流线。","2025年4月14日 13:00","2025年4月14日 14:00","猴桥镇交警中队专变"]
["15","35kV界头变电站","10kV031界周线周家坡小田河支线10-60杆真空断路器","10kV031界周线周家坡支线周家坡姚家岭变台农网改造","2025年4月15日 09:30","2025年4月15日 16:30","周家坡支线所有用户"]
["16","35kV五合变电站","10kV455城子门线55号杆后段线路","2024年农网巩固提升工程：鹿山村大硝塘台变搭火","2025年4月16日 10:00","2025年4月16日 12:00","半山、丁家山、城子门集镇、城子门新农村、常新寨台变"]
["17","110kV曲石变电站","10kV041公平线回街支线1号杆柱上断路器","营商环境单项工程实施","2025年4月17日 8:00","2025年4月17日 21:00","回街村刘家坝、街子、中酒店、下酒店、山富、河头公变用户；尹其富砖厂、回街牛场、中国铁塔、腾泸路灯4号"]
["18","35kV界头变电站","10kV035白果线G7号塔真空断路器","10kV035白果线山脚变台引流拆除、沙沟坡变台引流搭接","2025年4月19日 9:30","2025年4月19日 15:30","沟边2号、沟边寨、山脚、上下蒋、上下排、树林坡、村公所、梅园坡、严家寨、周家河、集镇新增4号、梅家坡2号、梅家坡、徐家寨、双寨、下严寨、棕包园、小河边台变；龙家寨烤窑群、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司"]
["19","龙江三级站","10kV133二级站线135石老虎支线T新寨支线","农网升级改造","2025年4月20日 8:00","2025年4月21日 20:00","新寨台变"]
["20","110kV芒棒变电站","10kV042芒红线大鱼塘支线坪子寨台变分支线","2024年农网巩固提升工程：红豆树村湾子寨新村台变搭火","2025年4月25日 9:00","2025年4月25日 18:00","坪子寨变台"]
["21","35kV镇邑关变电站","10kV054清水线水坝田支线","在10-90号杆安装099飞虎线和35kV镇邑关变电站10kV054清水线的联络开关，清障","2025年4月29日 9:00","2025年4月29日 11:00","水坝田公变、小庙坡路灯、李晖相专变、龙门客栈、张华山庄、城乡供水1#变、第二污水处理厂临时用电。"]
["22","110kV来凤山变电站","10kV099飞虎线左所营支线","在10-90号杆安装10kV099飞虎线和35kV镇邑关变电站10kV054清水线的联络开关","2025年4月29日 9:00","2025年4月29日 17:00","下绮罗社区、左所营小区"]