{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["永昌计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌计划停电","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年4月1日至4月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-03-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV羊邑变","10kV034罗汉线","城南所：停老吴寨支线：1、营商环境项目：新增老吴寨9#公变搭头。2、老吴寨烤烟变旧线路拆除。（10点至11点半）\n变修所：停主干线：35kV羊邑变电站围墙基础吊装钢筋笼配合停电\n（10点至11点）","2025年4月1日 10:00","2025年4月1日 11:00","公变54台：大庄村（4台）、老吴寨村（4台）、罗汉村（12台）、尖山村（6台）、龙洞村（8台）、党麻村（10台）、水眼村（10台）专变34台：（保山市明信水业有限公司（党麻水厂）、辛街乡尖山村委会草拉竹抽水站、尖山村三组抽水站、隆阳区草腊竹水库工程建设管理局、官家寨小组山水坡抽水站、龙洞小组吴家坝抽水站、老吴寨村瓦厂边烤烟房、保山鸿仁源牧业有限公司、党麻村后山烤烟房、保山市河哑凹建材有限公司、党麻抽水站、党麻村欧家烤烟房、老吴寨五个山烤烟房、罗汉抽水站、党麻村对门山烤烟房、龙洞前山烤房、云南仁者建设工程有限公司、保山市顺牧农业有限责任公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南仁者建设工程有限公司、保山皓源农业发展有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山市隆阳区卓泽种植专业合作社、保山保农农业开发有限公司、辛街乡下庄村民委员会（茶厂）、隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社、会员公共管理服务合作社（水眼大龙洞抽水站）、隆阳区辛街乡水眼村民委员会（水眼大寨子烤烟房）、水眼小松寨烤烟房、 隆阳区辛街乡水眼村民委员会（水眼王大坡烤烟房）、隆阳区会员公共管理服务专业合作社（上王大坡抽水站）、 隆阳区今石公共管理服务专业合作社（水眼大坝抽水站）、隆阳区会员公共管理服务专业合作社）合计：88台"]
[2,"110kV下村变","10kV071名城浙商线惠通路1号开关柜，正阳北路6号开关柜","旅游投资公司更换互感器，万和华府更换互感器保险","2025年4月2日 14:30","2025年4月2日 15:30","万和华府，志和天玺，金盛家园，恩德医院，检察院旁公变，朗格酒店"]
[3,"110kV潞江变","10kV085坝湾线小平田集镇支线","配合10kV084丙闷线电杆迁移工程停电","2025年4月12日 9:00","2025年4月12日 12:30","潞江农场小学0号公变、庄修厂4号公变、基建队2号公变、小坝队1号公变、镇政府6号公变、镇政府6-1号公变、五一队5号公变、五一队5-1号公变、八一队7号变、香树独树4号公变、仓荣10号公变、新天地1号至3号公变、雪茄烟专变、俊成农业专变、潞明水务专变、张正磊专变、小平田中学专变、金潞农业专变、金匠专变、高老庄专变、正东酒店专变、新天地专变"]
[4,"110kV潞江变","10kV084丙闷线","10kV084丙闷线主干线45号至48号杆线路迁移工程","2025年4月12日 9:00","2025年4月12日 12:30","莫卡村1号至6号公变、江东村1号至5号公变、大坝队3号公变、盟发冷库专变、瑞兴冷库专变、中国铁塔专变、东分桥检查站专变。"]
[5,"35kV新城变","10kV195江桥线25号杆真空断路器","甘科所专变支线迁改工程电源搭接作业，新增断路器一台，电杆1基；云南众喆商贸有限公司新装变压器搭接电源","2025年4月13日 9:00","2025年4月13日 11:00","芒旦村1号至8号变，石头寨村1号至10号变，下老城抽水专变、下芒旦抽水专变、玉玺砖厂专变、甘科所专变、上芒旦抽水专变、盈兴冷库专变、石头寨村抽水专变。"]
[6,"35kV汶上变","10kV016瓦马线岩脚支线","安全隐患整改","2025年4月15日 13:00","2025年4月15日 16:00","岩脚村公变3台"]
[7,"110kV下村变","10kV074学府路东线学府路13号开关柜","聂家3号公变增容工程","2025年4月18日 13:00","2025年4月18日 15:00","聂家2号变、华驰汽车销售服务有限公司、路灯变、上营村1、2、3号公变、广迎饵丝厂、上营村昌源停车泊位公司"]
[8,"110kV下村变","10kV074学府路东线13号铁塔真空断路器","优化营商环境项目将原上营村3号公变（315kVA）更换为500kVA，更换JP柜，更换400V电缆","2025年4月18日 13:00","2025年4月18日 16:30","上营村1号，2号，3号公变，专变：中石化加油站，捷通汽车。共5台"]
[9,"110kV杏花变","10kV037永昌路线九龙路7号开关柜","新增变压器搭头","2025年4月18日 14:30","2025年4月18日 17:30","公变：永昌警署公变、专变：北五环与永昌路口路灯变、保山市民政局、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司"]
[10,"35kV瓦马变","10kV092谷米村线5号杆真空断路器","2024年度农村电网供电可靠性提升工程项目，线路安装真空断路器，更换老式跌落熔断器，安装避雷器，更换部分线鼻子","2025年4月28日 12:00","2025年4月28日 14:00","白岩村8台公变，谷米村3台公变，瓦马村3台公变，山心村3台公变，专变5台:保山市隆阳区瓦马中心学校\n瓦马乡彝族白族人民政府\n鸿宇生物科技有限公司\n云南绍财商贸有限公司\n蒋学斌免烧砖场"]
[11,"35kV东门变","10kV019小屯线玉泉路支线54杆真空断路器","新增新房子2号公变工程","2025年4月30日 9:00","2025年4月30日 11:00","小屯公变"]