{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年5月1日至5月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-04-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线79号杆真空断路器","10kV大塘新谷线486回路农网改造工程","2025年5月2日 09:00","2025年5月4日 18:00","大塘村、新谷村整村"]
[2,"35kV大田坝变电站","10kV412大三线","大三线农网10kV线路改造","2025年5月3日 10:00","2025年5月3日 18:00","林家洼台变、老街子台变"]
[3,"35kV大田坝变电站","10kV415文沧线","配合大三线农网10kV线路改造（同杆双回）","2025年5月3日 10:00","2025年5月3日 18:00","文沧村、大田坝村整村"]
[4,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线新谷支线真空断路器","10kV大塘新谷线486回路农网改造工程","2025年5月5日 8:30","2025年5月6日 18:30","新谷村马王寨台变、村公所台变、新房子台变、谷板台变、新寨台变"]
[5,"35kV漭水变电站","10kV435明德线小江边支线","变压器更换","2025年5月6日9:00","2025年5月6日 14:00","小江边台变、大中山台变"]
[6,"35kV勐统变电站","10kV444小街子线主干线澡堂河真空断路器","1、2024年农村电网巩固提升项目10kV及以下项目35kV勐统变—35kV更戛变联络线线路改造工程；\n2、安装避雷器12组。","2025年5月6日 9:00","2025年5月6日 19:00","立达村、打瓦村、小街子村整村，长山村下马鹿台变、下马鹿移民台变、浪坝寨台变、酸杷寨台变、安博台变、安博移民台变、芦蒿坝台变、芒泥山台变、芒泥山移民台变"]
[7,"35kV卡斯变电站","10kV486大塘新谷线大塘支线真空断路器","10kV大塘新谷线486回路农网改造工程","2025年5月7日 8:30","2025年5月8日 18:30","大塘村滴水台变、白沙水台变、黑山台变、村公所台变"]
[8,"35kV卡斯变电站","10kV485兰山线沙沟支线真空断路器","大平地台变更换","2025年5月7日 10:30","2025年5月7日 14:30","客邑村沙沟台变、大平地台变"]
[9,"35kV温泉变电站","10kV436昌保一回线李子树支线#6号杆真空断路器","保山创越有限公司衡山分公司更换智能真空断路器","2025年5月7日 12:00 ","2025年5月7日 14:00 ","下六甲村河边寨台变、李子树台变、白岩台变、衡山台变、岔浪坝台变"]
[10,"35kV温泉变电站","10kV433松山线后寨支线1号杆真空断路器","大洼子台变更换变压器及JP柜、更换低压电缆、低压母线。","2025年5月8日 11:00 ","2025年5月8日 17:00 ","温泉村后寨台变、饶家寨台变、大桥台变、大桥2号台变、大洼子台变"]
[11,"35kV漭水变电站","10kV434集镇线黄家寨支线","变压器更换","2025年5月9日 9:00","2025年5月19日 13:00","黄家寨台变、麻地台变、大石头坡台变、许家寨安置区台变、平场子台变、树林子台变、许家寨台变"]
[12,"35kV大田坝变电站","10kV集镇线411集镇2号台变","集镇2号台变更换","2025年5月10日 8:00","2025年5月10日 9:00","集镇2号台变"]
[13,"110kV田园变电站","10kV033熊山线熊山支线40号杆真空断路器","1、线管所：110kV柯田线#15-#16塔段拆除铁塔、导线、地线、光缆及金具需10kV033熊山线熊山支线65#～66#号杆配合停电。            \n2、城关供电所：茶叶箐1#台变更换同步开展。","2025年5月12日 8:00","2025年5月12日 20:00","茶叶箐1号台变"]
[14,"35kV翁堵变电站","10kV434扁里线","安装避雷器2组、真空断路器1台","2025年5月12日 14:00","2025年5月12日 16:00","扁里村、翁堵村上寨台变、下寨台变、罗家寨台变、大水沟台变、岩子脚台变、懒碓田、上寨厥坝、温泉镇下六甲村大厥坝台变"]
[15,"35kV温泉变电站","10kV434光山线光山村支线1号真空断路器","农村电网巩固提升工程棠梨树支线安装真空断路器1台、架设10kV线路60米，响水支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路50米，菖蒲塘台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路30米，李子树1号台变台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路60米，李子树2号台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路40米，背阴寨1号台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路15米，背阴寨2号台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路30米，热田台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路15米，光山台变支线安装跌落式断路器1组。","2025年5月13日 9:00            2025年5月14日 9:00 ","2025年5月13日 19:00           2025年5月14日 19:00","光山村整村"]
[16,"110kV达丙变电站","10kV423水泥厂线老学校台变","老学校台变增容","2025年5月13日 12:00","2025年5月13日 15:00","老学校台变"]
[17,"35kV翁堵变电站","10kV435翁兴线","安装避雷器6组、真空断路器2台","2025年5月13日 14:00","2025年5月13日 16:00","翁堵村街下台变、龙潭台变、阳旺田村整村"]
[18,"110kV柯街变电站","10kV锦程物流线433断路器","10kV锦程物流线433断路器间隔微机综合保护测控装置更换及内部配线、定值植入、保护装置校验、整组传动试验、四遥量核对。","2025年5月14日 8:00 ","2025年5月14日 23:30 ","云南恒益冷链国际供应链管理有限公司"]
[19,"110kV田园变电站","10kV027右甸街右甸街1号台变","右甸街1号台变跌落更换","2025年5月14日 8:30","2025年5月14日 11:30","右甸街1号台变"]
[20,"110kV田园变电站","10kV027右甸街线新村路1号台变","新村路1号台变跌落更换","2025年5月14日 14:30","2025年5月14日 17:30","新村路1号台变"]
[21,"35kV漭水变电站","10kV435明德线方家寨支线","变压器更换","2025年5月14日 10:00","2025年5月14日 14:00","杨家地台变、杨家寨台变、方家寨台变"]
[22,"110kV柯街变电站","10kV柯三线438断路器","10kV柯三线438断路器间隔微机综合保护测控装置更换及内部配线、定值植入、保护装置校验、整组传动试验、四遥量核对。","2025年5月15日 8:00 ","2025年5月15日 23:30 ","保山能源发展有限公司（三八沟电站）"]
[23,"110kV达丙变电站","10kV427龙泉线兴顺达1号台变","兴顺达1号台变更换","2025年5月15日 9:00","2025年5月15日 13:00","兴顺达1号台变"]
[24,"110kV柯街变电站","10kV大寨线436断路器","10kV大寨线436断路器间隔微机综合保护测控装置更换及内部配线、定值植入、保护装置校验、整组传动试验、四遥量核对。","2025年5月17日 8:00 ","2025年5月17日 23:30","云南昌保高速公路建设开发有限公司"]
[25,"110kV柯街变电站","10kV柯糖线440断路器","10kV柯糖线440断路器间隔微机综合保护测控装置更换及内部配线、定值植入、保护装置校验、整组传动试验、四遥量核对。","2025年5月17日 8:00 ","2025年5月17日 23:30 ","云南丰安国际康养度假有限责任公司"]
[26,"35kV大田坝变电站","10kV414清新线","立巴丙台变10kV T接搭火","2025年5月19日 12:00","2025年5月19日13:00","清河村整村、新寨村整村"]
[27,"110kV达丙变电站","10kV423水泥厂线达仁白泥塘支线","马鹿山2号台变增容","2025年5月20日 12:00","2025年5月20日 16:00","宁顺建筑专变、金竹林台变、新侯茶所专变、马火塘水库台变、新德户台变、回龙云雾茶厂专变、新侯台变、字家寨台变、小河边台变、马鹿山2号台变、白泥塘台变、回龙茶所专变、马鹿山1号台变、樱桃树台变、烂坝寨台变、回头山台变"]
[28,"110kV湾甸变电站","10kV042小街线水果厂支线1号塔断路器","中学台变更换","2025年5月20日 9:00","2025年5月20日 11:00","三队台变、小电站台变、中学专变、灵泉水厂、自来水厂、为民壮乡沙场等"]
[29,"35kV勐统变电站","10kV441上银龙线","配合温泉尼诺村、下尼诺台变高低压同杆部分农村电网巩固提升工程","2025年5月21日 9:00","2025年5月21日 10:00","刺竹山村整村"]
[30,"35kV温泉变电站","10kV436昌保一回线45号杆真空断路器","安装间隙式避雷器1组、鹿塘村白牛支线安装真空断路器1台，农村电网巩固提升工程尼诺村杞木林支线安装真空断路器1台、架设10kV线路50米，下尼诺台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路30米。","2025年5月22日 9:00","2025年5月22日 18:00","尼诺村、鹿塘村、新文村后寨、三家村、打火石台变"]
[31,"35kV温泉变电站","10kV436昌保一回线104号杆真空断路器","农村电网巩固提升工程尼诺村鲁家寨台变支线安装跌落式断路器1组、架设10kV线路60米。","2025年5月23日 9:00","2025年5月23日 17:00","尼诺村整村"]
[32,"35kV温泉变电站","10kV433松山线12号杆真空断路器","安装间隙式避雷器4组，真空断路器3组。","2025年5月23日 9:00","2025年5月23日 17:00","松山村、联席村、大九甲村、新河村整村"]
[33,"35kV温泉变电站","10kV436昌保一回线下六甲村支线2号真空断路器","安装间隙式避雷器2组。","2025年5月23日 12:00","2025年5月23日 15:00","下六甲村1号、2号台变、梅子树台变、羊火塘台变、水塘边台变、芹菜塘台变、吴家寨台变"]
[34,"35kV漭水变电站","10kV435明德线明华支线","明华村香竹台变更换","2025年5月24日 9:00","2025年5月24日 14:00","明华村香竹台变、后山台变、洼子台变、麦地台变、烟房台变、老房子台变、李子树台变"]
[35,"110kV柯街变电站","10kV435立斯达线二道水支线","二道水变压器更换","2025年5月28日 12:00","2025年5月28日 16:00","立斯达村整村，勐廷村字家山台变、胡家山台变、周家山台变，中国铁塔专变，保山创越实业有限公司专变"]