{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年5月1日至5月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-04-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV曲石变电站","10kV044高原线水平支线92号杆真空断路器","1.10kV044高原线124号主干线新增T接杆1基，安装跌开一套，新架设T接支线63米。\n 2.10kV044高原线129号杆安装T平地村公所支线跌开1套        ","2025年5月1日 11：00","2025年5月1日 15：30","水平村、平地村、高原村所有用户"]
[2,"110kV曲石变电站","10kV044高原线129号T平地村公所支线杆跌落式熔断器","10kV044高原线129号T平地村公所支线平地村公所变压器更换、10千伏线路迁改","2025年5月2日 9：00","2025年5月2日 19：00","栗上栗下台变、平地街子台变"]
[3,"35kV永安变电站","10kV446永新线中坪支线90-46号杆柱跌落保险后段线路","35kV永安变电站10kV446永新线中坪村村公所、李家寨变台搭火及N25号杆至N30号杆更换线路，并拆除老变台","2025年5月2日 9：30","2025年5月2日 19：30","中坪村公所、李家寨、汤严寨变台用户及沉淀地球专变"]
[4,"35kV永安变电站","10kV442永安集镇线2号塔真空断路器后段线路","5kV永安变电永安集镇线10-12至10-12-1号杆线路迁移","2025年5月6日 17：00","2025年5月6日 19：00","永安集镇所有用户"]
[5,"35kV蒲川变电站","10kV493米果线松园角支线10-10号杆跌落","业扩专变搭火（蒲川抽水站）","2025年5月7日 10:00","2025年5月7日 12:00","小莫变台、松园角、松园角新村、向阳水库"]
[6,"35kV界头变电站","10kV031界周线小田河支线10-60号杆真空断路器","10kV031界周线小田河支线杨姚变台分支线10-26号杆10kV引流线拆除","2025年5月7日 10：30","2025年5月7日 11：30","周家昌（专变）、黄家岭台变、阴灯台变、磨盘石台变、杨姚台变、姚成国（专变）、邹永奇（专变）、周俭武、小田河台变"]
[7,"35kV界头变电站","10kV037桥头线永乐支线27-1号杆真空断路器","10kV037桥头线永乐支线27-9-3号杆跌落式熔断器安装及27-9-1号杆更换","2025年5月7日 10：30","2025年5月7日 14：30","腾冲瑞创农业开发有限公司、永乐烟点（烤窑群）、腾冲市界头镇永乐社区村民委员会、黄张台变、麻栗树台变、河边台变、孙家湾台变、老寨子1号台变、桥坡台变、黄家寨台变、杨家寨台变、腾冲市花梨沟水库工程建设管理局"]
[8,"35kV界头变电站","10kV037桥头线永乐支线27-9-3号杆跌落式熔断器","10kV037桥头线永乐支线下黄寨变台10kV及0.4kV线路改造","2025年5月7日 10：30","2025年5月10日 18：30","黄家寨台变、杨家寨台变、腾冲市花梨沟水库工程建设管理局"]
[9,"110kV古永变电站","10kV032箐口线190号杆真空断路器后段线路。","安全隐患整改","2025年5月7日 12:00","2025年5月7日 14:00","麻力山台变、沙河台变、王根贵木材厂、腾冲市猴桥镇本林木材加工厂、箐口集镇2#台变、箐口集镇1#台变、小灰山台变、大树脚1#台变、大树脚2#台变、腾冲市猴桥镇箐口林场、刘家寨台变、板桥台变、梁本孝、箐口河头3#台变、箐口河头2#台变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、箐口河头1#台变"]
[10,"110kV芒棒变电站","10kV044芒马线大坝支线","竹坝村大竹坝变台农网改造：10kV竹坝分支线9号杆加装跌落熔断器、架设9号杆至10号杆线路。","2025年5月8日 9:00 ","2025年5月8日 12:00 ","竹坝变台"]
[11,"110kV东山变电站","10kV034恒益东山线6号高压分支箱后段线路","腾冲恒益物业管理有限公司新增变台搭火","2025年5月8日 12:30","2025年5月8日 15:30","腾冲市山隐酒店、腾冲市朴居南希宫酒店、XX-东山社区-恒益东山低层住宅1组团1#箱变-DW、XX-东山社区-恒益东山低层住宅34组团1#箱变-DW、XX-东山社区-恒益东山低层住宅34组团2#箱变-DW、腾冲市沐凡酒店、XX-东山社区-恒益东山低层住宅2组团箱变-DW"]
[12,"110kV古永变电站","10kV032箐口线上街支线","专变用户销户","2025年5月8日 13:00","2025年5月8日 14:00","上街集镇台变、何忠美、徐家寨台变、腾冲市康德顺成硅业有限公司"]
[13,"35kV荷花变","10千伏431郎蒲线","10千伏431郎蒲线保护装置更换、小电流接地选线装置安装","2025年5月12日 9:00","2025年5月12日 15:00","腾冲康丰置业有限公司、腾冲新盛水电开发有限公司、杏塘B1台变、杏塘B2台变、杏塘B3台变、汪李1#台变、汪李2#台变、汪李3#台变、石崖脚台变、马园寨台变"]
[14,"35kV荷花变","10千伏432囊烟电站线、10千伏433尖山线","1、10千伏432囊烟电站线、10千伏433尖山线同杆双回段线路改造工作；                                \n2、10千伏432囊烟电站线、10千伏433尖山线保护装置更换、小电流接地选线装置安装","2025年5月12日 9:00                         2025年5月13日 9:00","2025年5月12日 19:00                                         2025年5月13日 17:00","HH-朗蒲村-金子田新村台变、HH-民团村-坝派1#台变、HH-民团村-坝派2#台变、HH-民团村-农庄台变、HH-民团村-曩烟B1台变、HH-民团村-曩烟B2台变、HH-肖庄村-那旁台变、HH-肖庄村-银河B1台变、HH-肖庄村-银河B2台变、HH-杏塘村-沙坡脚台变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲新盛水电开发有限公司、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲市荷花镇兴早养猪场、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会（段家巷烤烟房）、杨应雄、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会(朗蒲烤烟房)、腾冲清荷水电开发有限责任公司、腾冲市红盛牧业科技有限公司、腾冲市荷花蔬菜科技示范园、殷义明、滕安祥、李明丰碾米厂、寸时福、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲阳淦鲟鱼科技开发有限公司、腾冲市荷花镇杏塘社区村民委员会、腾冲市龙牛农业发展有限公司、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲水美傣乡乡村旅游发展农民专业合作社"]
[15,"110kV东山变电站","10kV035东升线6号分支箱后段线路","腾冲盛尚安防科技有限责任公司分支箱搭火","2025年5月11日 13:00","2025年5月11日 16:00","腾冲市实验学校1#专变、腾冲市第三幼儿园专变、保山辉腾房地产开发有限公司专变、腾冲市农业环境监测与植保工作站专变、腾冲市恒诚建筑工程有限公司专变、田心4号变"]
[16,"110kV东山变电站","10kV035东升线1号开关站G6出线间隔后段线路","高黎贡中信超市箱变搭火","2025年5月11日 13:00","2025年5月11日 16:00","高黎贡商业街3号公变"]
[17,"35kV五合变电站","10kV454整顶线G68号杆后段线路","10kV454整顶线G80号杆安装智能真空断路器。","2025年5月12日 17:00 ","2025年5月12日 18:30 ","家松树变台、上下寨变台、麻栗山变台、绿荫塘变台、山庄街变台、荒田坝变台、小云盘变台、芹菜塘新农村变台、芹菜塘新农村2#变台，高黎贡山国家级自然保护区、五合乡整顶村村民委员会"]
[18,"35kV永安变电站","10kV441早三线新华支线11-25号杆柱上真空断路器后段线路","35kV永安变电站10kV441早三线李家营变台搭火N0至N11号杆放线、明家岭N0至N2号杆立杆架线，并拆除老变台","2025年5月12日 9：30","2025年5月12日 19：30","新华村所有用户"]
[19,"35kV五合变电站","10kV453官田线61号杆后段线路","10kV453官田线97号杆安装智能真空断路器。","2025年5月13日 17:00 ","2025年5月13日 18:30 ","大田哑口变台、浪轩变台、官田变台、邹家山变台、欧家山变台、高家山变台、铺田变台、蛮赛变台、松园1#变台、松园2#变台、长塘变台、大洼变台、魏家寨变台、金塘村公所变台、横田变台、老地基变台、新寨岭干变台、徐家寨变台、大滚塘变台、小寨变台、油菜地变台，联盟村钱塘坝变、金塘村柳坝烤烟房、腾冲市大平田水电、大平田水电、中国铁塔"]
[20,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线二台坡支线","10kV045杨家河线二台坡支线1号杆安装智能真空断路器。","2025年5月14日 17:00 ","2025年5月14日 18:30 ","白坟园变台、山头田变台、石头山变台、二台坡变台、橄榄寨变台、小水井变台、大松园新村变台"]
[21,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线郑山支线","1.10kV045杨家河线郑山支线3+1号杆安装智能真空断路器；\n2.10kV045杨家河线郑山支线全线清障（约8.6千米）。","2025年5月15日 12:00 ","2025年5月15日 18:00 ","张家坡变台、关沟变台、郑家地1#变台、郑家地2#变台、郑山变台、马头山变台、河边寨变台、打磨处变台、甘露寺变台、小八湾变台，甘露寺水库、甘露古道、恒益东山农业开发有限公司、云南博鉴茶文化有限责任公司、郑山村村民委员会烤辣椒专变"]
[22,"110kV芒棒变电站","10kV045杨家河线三岔河支线","10kV045杨家河线三岔河支线3号杆安装智能真空断路器。","2025年5月16日 17:00 ","2025年5月16日 18:30 ","侯家地变台、汤家山变台、土牛圈变台、三岔河1#、三岔河2#、新胜新村变台、界牌变台"]
[23,"35kV北海电站","10kV042花园线","10kV042花园线10-1号杆至10-4号杆清障","2025年5月16日 9:30 ","2025年5月16日 12:30","龙家营变、沟下变、龙桥头变、杨家湾变、邓家寨变、李家寨变、番徐寨变、东山变、马家园变、福德生物资源开发公司、横寨变、大寨变、塘子河1号变、塘子河2号变、鑫稳农业旅游开发公司、麻栗山变、柞木树变、杜家湾变、花园水库、云海蜂业公司、新宇生物、康何变、花园村烤烟房"]
[24,"35kV北海电站","10kV041新乐线","10kV041新乐线10-1号杆至10-3号杆清障（与10kV042花园线同杆双回）","2025年5月16日 9:30 ","2025年5月16日 12:30","新乐街2号变、刘马寨变、秧田洼变、海南五建1号变"]
[25,"35kV界头变电站","10kV031界周线黄家寨支线10-47号杆真空断路器","10kV031界周线黄家寨支线10-27号杆至10-30号杆、10-36号杆至10-39号杆、黄土坎支线10-7至10-9号杆、上高桥分支线10-2号杆至10-28号杆、10-36号杆至10-39号杆线路障碍清砍","2025年5月17日 10：30","2025年5月17日 18：30","黄家寨台变、段家寨台变、吉家湾台变、大寨台变、九渡河台变、上高桥台变、陆家寨台变、腾冲越达城市投资发展集团有限公司（黄家寨）、黄土坎台变、大石头台变、关口台变"]
[26,"110kV芒棒变电站","10kV044芒马线马场支线","10kV044芒马线马场支线21号杆安装智能真空断路器；澡堂山支线2号杆安装智能真空断路器；澡堂山支线9号杆拆除真空断路器。","2025年5月19日 17:00 ","2025年5月19日 18:30 ","金田坡头变台、石头山变台、平坡头变台、打甸塘变台、新家地变台、马场樱桃树变台、风吹坡变台、长岭干变台、河边寨变台、牛尾巴山变台、坡头寨变台、澡塘山变台、马场寨子变台、大云盘新村变台、马场集镇变台、段家坡变台、杨柳沟变台、山岭果树变台"]
[27,"110kV芒棒变电站","10kV042芒红线红豆树支线83号杆后段线路","1.10kV042芒红线红豆树支线沙坝林场分支线1号杆拆除真空断路器。\n2.10kV沙坝林场分支线专变用户申请清砍10kV线路","2025年5月20日 8:30 ","2025年5月20日 9:30 ","大鱼塘变台、荒山变台、河底变台、老寨子变台、外中山变台、里中山变台、坪子寨变台"]
[28,"110kV芒棒变电站","10kV042芒红线红豆树支线83号杆后段线路","1.10kV042芒红线红豆树支线沙坝林场分支线1号杆安装智能真空断路器\n2.2.10kV沙坝林场分支线专变用户申请清砍10kV线路","2025年5月20日 17:30 ","2025年5月20日 19:00 ","大鱼塘变台、荒山变台、河底变台、老寨子变台、外中山变台、里中山变台、坪子寨变台"]
[29,"35kV永安变电站","10kV441早三线新华支线30-26号杆柱跌落保险后段线路","35kV永安变电站10kV441早三线黄家寨变台搭火N1至N4号杆高低压同杆架设，并拆除老变台","2025年5月25日 9：30","2025年5月25日 19：30","新华村、黄家寨、杨家岭台变"]
[30,"35kV界头变电站","10kV035白果线山脚寨支线10-64号杆跌落式熔断器","10kV035白果线山脚寨支线10-64号杆10kV引流线搭接、10-64-1、10-64-2号杆更换及导线架设、恢复10-64-1号杆棕包园变台T接口跌落式熔断器1组","2025年5月25日 9：30","2025年5月25日 15：00","梅家坡2号台变、梅家坡台变、周家河台变、徐家寨台变、梅园坡台变、下严寨台变、小河边台变、严家寨台变、树林坡台变、山脚台变、白果基站、棕包园台变、上下排台变、双寨台变、村公所台变、沟边2号台变、上下蒋台变、沟边寨台变"]
[31,"35kV界头变电站","10kV031界周线小田河支线10-60号杆真空断路器","10kV031界周线小田河支线新建杨家湾变台10kV引流线搭接","2025年5月26日 10：30","2025年5月26日 13：30","周家昌（专变）、黄家岭台变、阴灯台变、磨盘石台变、杨姚台变、姚成国（专变）、邹永奇（专变）、周俭武、小田河台变"]
[32,"35kV团田变电站","10kV033曼哈线小丙弄4号变支线","蒲川所-10kV-033#(曼哈线)小丙弄4号变支线小丙弄4号变增容","2025年5月26日 8:00","2025年5月26日 19:00","小丙弄4号变"]