{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年5月1日至5月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-04-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV丙麻变","10kV412太和线新南村橘子基地支线30-189-10号杆跌落开关","配合停电，昌宁分公司柯街供电所大田坝供电组农网升级改造35kV大田坝变电站10kV大三线架设导线，线路跨越35kV丙麻变电站10kV太和线新南村橘子基地支线30-189-49号至30-189-50号杆线路","2025年5月7日 9:00","2025年5月7日 10:00","公变3台：新南村橘子基地1号变、新南村橘子基地2号变、新南村橘子基地3号变 专变：1台，新南村小龙洞抽水站"]
[2,"35kV金鸡变","10kV445青华湖线团树支线","70号杆至79号杆进行迁址移杆","2025年5月7日 8:30","2025年5月7日 15:30","公变2台：宋家坝2号变、小马1号变；专变5台：云南深隆环保有限公司保山分公司、保山周源建材有限责任公司、保山中石油昆仑燃气有限公司、隆阳区刘磊水泥混凝土空心砖厂、保山市隆阳区马官社区居民委员会、保山建投昌源建设工程有限公司（报停）。"]
[3,"35kV丙麻变","10kV415阿正寨线上庙村支线39-42号杆真空断路器","农网升级改造拆除10kV旧线，及迁改上庙抽水站T接点","2025年5月7日 12:00","2025年5月7日 14:00","上庙村20台公变、 专变：(2台)上庙抽水站、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变"]
[4,"110kV辛街变","10kV414辛街线汪宣村支线45-7-16号杆断路器","10kV414辛街线汪宣村公墓支线安全隐患整改","2025年5月7日 12:00","2025年5月7日 16:00","一、公变5台(汪宣村坝坡3号变、汪宣村石头路5号变、汪宣村大秀林6号变、汪宣村小秀林7号变、汪宣村公墓12号变)。二、专变2户（保山保农农业开发有限公司、隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社）"]
[5,"110kV西邑变","10kV073真峰线窝角支线","1、5月7日新建联络线路87-97号杆至10kV松林支线84号杆，与柯街变联络；\n2、5月8日至11日对87-1号杆至87-20号杆、87-19号87-19.5号杆线路改造；\n3、5月12日至13日87-20号杆至87-40杆线路改造；\n4、5月14日至15日87-40号杆至87-52号杆线路改造；\n5、5月16日至17日87-52号杆至87-64号杆线路改造；\n6.5月18日至20日87-64号杆至87-98号杆线路改造","2025年5月7日 9:00","2025年5月20日 18:00","松林村老爬坑变、西邑9号变、隆阳区永信养殖专业合作社、保山市隆阳区西邑乡人民政府、保山保农农业开发有限公司、隆阳区欣叶烤烟生产合作社、重庆云峰电力建设工程有限公司、隆阳区蓉宏冰库、隆阳区青萝养殖合作社、隆阳区金制砖厂、午马5.6.7.8.9.10.11号变、窝角1.2.3.4.5.6.7.8号变"]
[6,"35kV金鸡变","10kV441永子小镇线车家洼支线真空断路器","76-43#杆至76-46#杆中间线路迁改","2025年5月9日 9:00","2025年5月10日 17:30","公变12台：马王村委会（6台）：马王1#变、马王2#变、马王3#变、车家湾4#、福禄地1#、福禄2#；官坡村委会（6台）：陈家田1#、陈家田2#、官坡1#、官坡2#、新华村1#、新华村2#地；专变（11户）：中国石油西南管道公司德宏输油气分公司保山输油站、保山力宏商品混凝土有限公司、云南保山宏勘建筑工程有限责任公司、保山市隆阳区板桥镇人民政府、保山市隆阳区学伦生态农业发展有限公司、刘宗春、保山福源兴木业有限公司、保山市顺昌木业有限公司、保山市隆阳区立煌营旅游文化开发有限公司、保山市凯旋锦绣商务服务有限公司、梅兆岗。"]
[7,"110kV下村变","10kV081郎义线邢家湾支线50-8-25号杆","10kV线路安全隐患整改","2025年5月10日 9:00","2025年5月10日 18:00","乌龙4号公变"]
[8,"35kV沙坝变","10kVS416板桥集镇西线","频繁停电整改：\n（1）36号杆加装真空断路器，更换85号杆至87号塔导线、金具；\n（2）更换1号杆至21号杆导线、金具，加装线路避雷器，校杆，2号杆安装2组真空断路器；\n（3）更换35铁塔或38号铁塔导线，加装拉线；\n（4）更换39号塔至53号塔导线、金具；更换73号塔至85号杆导线、金具；\n（5）1号杆至36号杆消缺；36号杆至85号杆消缺","2025年5月10日 9:00","2025年5月26日 13:00","保山市隆阳区沙坝中学，妻贤1号公变，妻贤5号公变，妻贤6号公变，妻贤赵官7号公变，高海2、3、4、5、6号公变，云南瑞和锦程新能源有限公司"]
[9,"110kV青阳变","10kV083河图线河图支线","保山双云食品有限公司新装变压器电源搭接（搭接点增设15米电杆1基及真空断路器安装）","2025年5月16日 12:30","2025年5月16日 15:30","公变6台：河村1号、2号、4号、5号变，老河埂1号、2号变。 专变6台：李玉华、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、保山市隆阳区粮食收储有限责任公司、隆阳区莹莹食品经营部、保山智源天成高级中学有限公司、保山市好帮手生活服务有限公司"]
[10,"110kV下村变","10kV068远征路西线学府路1号开关柜","安装10kV029团结巷西线与10kV068远征路西线联络断路器","2025年5月16日 12:30","2025年5月16日 15:30","学府路1，2号公变，山脚村新增公变"]
[11,"110kV沙河变","10kV029新华路东线龙泉路12号杆真空断路器","新增变压器搭头，更换真空断路器及用户电缆","2025年5月17日 13:00","2025年5月17日 16:00","岔河4号公变，昆明特来电充电站，保山加气站，营养餐配送中心"]
[12,"35kV汶上变","10kV017喜坪线小河支线","安全隐患整改","2025年5月21日 13:30","2025年5月21日 15:00","小河村4台公变，小水井村6台公变"]
[13,"35k瓦房变","10kV064白龙井线","频繁停电线路整改\n（真空断器安装5组）","2025年5月24日 11:00","2025年5月24日 17:00","党西村7台公变、大垭口3台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、浪嘎村9台公变、白龙井村8台公变、2台专变：保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府，隆阳区金森林木材加工厂，"]