{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年5月1日至5月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-04-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV平达变电站","35kV平达变电站10kV193平达线36号杆真空断路器","35kV平达变电站10kV193平达线61号杆河外烤房变，引流线更换为绝缘线及加装横担固定（该跳线大风天气有放电现象）","2025年5月7日 13:00 ","2025年5月7日 15:00 ","小田坝村"]
[2,"110kV勐糯变电站","427孟链I、II回1号杆真空断路器","瑞孟高速公路龙陵段 110kV朝孟线线路迁改跨越18#杆至19号杆 ，新建跨越、拆旧跨越。","2025年5月8日 7:30","2025年5月11日 20:00","高速路专变"]
[3,"110kV勐糯变电站","422街子线蛮岗支线1号杆真空断路器","瑞孟高速公路龙陵段 110kV朝孟线线路迁改配合停电。","2025年5月8日 10:00","2025年5月8日 15:00","蛮岗1号变、蛮岗2号变、大洼变、唐家田变、蛮关河变、大田坝外伍寨变、大田坝大寨子变、李家苍专变、中国石化销售股份有限公司保山石油分公司专变、段春保专变、龙陵县云路工程试验检测有限公司、杨广维、龙陵县惠丰农资有限公司、龙陵县勐糯复肥有限责任公司"]
[4,"35kV河头变","35kV河头变10kV187户孔线榨地支线35号杆跌落式熔断器","户孔村民委员会烤烟房专变“T”接搭伙。","2025年5月8日 14:00 ","2025年5月8日 16:00","核桃坪村公所1号变、核桃坪村公所2号变、庄家大田变、龙塘田烤烟专变"]
[5,"35kV河头变","1.35kV河头变10kV182董华线核桃坪支线3号跌落式熔断器；2.35kV河头变10kV182董华线19号杆跌落熔断器","1.核桃坪村民委员会烤烟房专变“T”接搭伙。(T接点为门杆，杆高15m)。2.35kV河头变10kV182董华线木瓜坪支线中国电信龙陵分公司专变线路安装智能真空断路器及组立18米电杆1基。","2025年5月9日 9:00 ","2025年5月9日 15:00 ","桃树坪变、板场变、回龙变、小坝山变、木瓜坪变、中国电信龙陵分公司专变、德宏州转播台专变"]
[6,"35kV象达变电站","35kV象达变电站10kV173朝阳线大窝子支线4-1号杆跌落开关","10kV173朝阳线中国移动专变拆除线路","2025年5月10日 12:00","2025年5月10日 12:30","核桃坪村公所1号变、核桃坪村公所2号变、庄家大田变、龙塘田烤烟专变"]
[7,"35kV腊勐变","35kV腊勐10kVE017白泥塘线19号杆真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线20号杆至68号杆段（35kV腊勐变10kVE017白泥塘回路腊勐至青树垭口线路隐患整改工程）缺陷整改","2025年5月11日 10：00","2025年5月11日 16：00","桃树坪变、板场变、回龙变、小坝山变、木瓜坪变、中国电信龙陵分公司专变、德宏州转播台专变"]
[8,"35kV腊勐变","35kV腊勐10kVE017白泥塘线71号杆真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线95号杆至114号杆段（35kV腊勐变10kVE017白泥塘回路腊勐至青树垭口线路隐患整改工程）缺陷整改","2025年5月12日 10：00","2025年5月12日 18：00","白泥塘变、大田变、龙潭山1号变、龙潭山2号变、龙潭山3号变、白泥塘小学专变、白泥塘移动专变"]
[9,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kVA114岭干线65号杆岭干支线真空断路器","一.镇安镇邦别社区三岔路3号变改造工程：1.在35kV正平变电站10kV  A114岭干线84号杆安装真空短路器一台；2.在35kV正平变10kVA114岭干线84号杆至84-1号杆放线紧线；3.拆除跌落式熔断器一组。\n二.镇安镇邦别社区村公所1号变改造工程：在35kV正平变电站10kV  A114岭干线77号杆安装跌落式熔断器一组。\n三.镇安镇邦别社区村公所2号变改造工程：在35kV正平变电站10kV  A114岭干线75＋1杆装设跌落式熔断器一组。\n四.镇安镇邦别社区水沟1号变改造工程：1.在35kV正平变10kV  A114岭干线73号杆安装真空短路器一台，2.在73号杆至73-1号杆放线线紧线。\n五.镇安镇邦别社区水沟2号变改造工程：1.在35kV正平变电站10kV  A114岭干线67号杆安装跌落式熔断器一组，2.在67号杆至67-1号杆放线紧线。\n六.镇安镇邦别社区小学变改造工程：在35kV正平变电站10kV  A114岭干线75＋1号杆安装跌落式熔断器一组。\n七.镇安镇邦别社区新田坝变改造工程：1.在35kV正平变电站10kV  A114岭干线90杆安装跌落式熔断器一组；2.在90号至91号杆放线紧线。","2025年5月20日 8:00 ","2025年5月20日 18:00 ","邦别村"]
[10,"110kV大坪子变","110kV大坪子变10kV014城区IV回36号杆真空断路器","110kV大坪子变10kV014城区IV回1#高分箱与35kV云山变电站Y106 2#开关柜联络工程（需停电后现做电缆头搭接10kV014城区IV回1#高分箱）","2025年5月24日 12:30 ","2025年5月24日 15:30 ","龙陵县意达房地产开发有限责任公司1、2、3、4号变、盛和雅苑小区1、2号变、松山路2、3号变、龙陵宾馆变、段映军施工专变"]
[11,"35kV龙新变电站","35kV龙新变电站10kVL106黑山线28号杆雪山支线真空断路器","10kVL106黑山线雪山支线28A33号杆至28A33A2号杆隐患整改（线房距离不足，更改T接位置，更换导线）","2025年5月26日 12:00","2025年5月26日 16:00","雪山村"]