{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-05-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV田园变","10kV扁木线小扁木支线1号杆真空断路器","更换小扁木支线2号电杆","2025年6月2日 8:00","2025年6月2日 10:00","上寨台变、下寨台变、小竹箐台变、三岔河台变"]
[2,"110kV田园变","10kV017扁木线李家寨支线1号杆真空断路器","在李家寨支线1号杆至2号杆之间新增一基电杆","2025年6月3日 8:00","2025年6月3日 10:00","李家寨1号台变、外寨台变、李家寨2号台变"]
[3,"110kV湾甸变","10kV046马棒线","10kV马棒线30号塔至33号杆更换导线","2025年6月3日 8:00","2025年6月3日 13:00","芒岗台变、帕旭台变、马棒1号台变、马棒2号台变"]
[4,"35kV温泉变","10kV434光山线响水台变支线1号杆跌落式断路器","2024年农村电网巩固提升工程光山村响水台变、秃沙林台变高低压同杆架设","2025年6月3日 9:00","2025年6月6日 19:00","响水台变、秃沙林台变"]
[5,"110kV柯街变","10kV442扁瓦线汤家寨支线","110kV田园变电站至柯街变电站送电线路改造工程（配合停电）","2025年6月5日 9:00","2025年6月5日 15:00","汤家寨台变、青山2号台变"]
[6,"35kV温泉变","10kV434光山线老板凳台变支线1号杆真空断路器","光山村2024年农村电网巩固提升工程老板凳台变支线10kV架设","2025年6月7日 9:00","2025年6月9日 19:00","老板凳台变、慢笼箐台变、棠梨树台变"]
[7,"35kV更戛变","10kV198大沙坝线8号杆真空断路器","安装间隙式避雷器12组，真空断路器2组。","2025年6月7日 12:00","2025年6月7日 15:00","西米村公所、西河村公所、西桂村公所、大沙坝村公所、西米卫生室、西河卫生室、西桂卫生室、大沙坝卫生室、国云石厂"]
[8,"35kV更戛变","10kV192田头线1号杆真空断路器","安装间隙式避雷器10组，真空断路器2组。","2025年6月8日 9:00","2025年6月8日 15:00","田头村公所、米河村公所、木瓜树村公所、田头卫生室、米河卫生室、木瓜树卫生室。"]
[9,"110kV田园变","10kV017扁木线扁木村村公所支线","新增扁木村村公所支线T接点跌落式熔断器一组","2025年6月8日 9:00","2025年6月8日 17:00","村公所台变、江沅食品厂专变"]
[10,"110kV达丙变","10kV428锡矿线三沟水支线","三沟水支线线路通道清障","2025年6月8日 13:00","2025年6月8日 15:00","李子树、三沟水1号、三沟水2号"]
[11,"35kV耈街变","10kV464珠街线阿水支线","搭接引流线、拆除临时跌落、更换新建线路扎线。","2025年6月8日 13:00","2025年6月8日 17:00","阿水村上阿水1号、上阿水2号、下阿水1号、下阿水2号、下阿水3号、阿水箐、谢晋东烤房群、曾会平烤房群、郭建中烤房群；\n栗木村田头、啊扎古、中寨、足口1号、足口2号、歇厂、马厂、江边、大箐1号、大箐2号台变。"]
[12,"110kV达丙变","10kV428锡矿线篱笆栏支线","篱笆栏支线线路通道清障","2025年6月9日 10:00","2025年6月9日 12:00","花家寨、和睦山、黑浪坝、丫口、篱笆栏"]
[13,"110kV达丙变","10kV425明德线观音山支线8号杆真空断路器","在观音山支线粮荣屠宰场专变T接点安装真空断路器一组","2025年6月10日 8:00","2025年6月10日 12:00","多能环境科技专变、粮荣屠宰场专变、观音山国社合作林场专变"]
[14,"35kV温泉变","10kV434光山线棠梨树台变1号杆跌落式断路器","光山村2024年农村电网巩固提升工程棠梨树台变10kV架设","2025年6月10日 9:00","2025年6月13日 19:00","棠梨树台变"]
[15,"110kV达丙变","10kV428锡矿线湾岗支线1号杆真空断路器","锡矿线主线线路通道清障","2025年6月10日 12:00","2025年6月10日 15:00","湾岗村"]
[16,"35kV翁堵变","10kV433立桂线9号杆真空断路器","安装避雷器6组、真空断路器1台","2025年6月14日 9:00","2025年6月14日 14:00","明山村、立木山村"]
[17,"35kV大田坝变","10kV414清新线小寨支线","新寨村10kV线小寨支线通道清障","2025年6月14日 15:00","2025年6月14日 17:00","大山、小寨、大平地"]
[18,"110kV田园变","10kV017扁木线2号杆真空断路器","在10kV扁木线18号杆至19号杆新增一基电杆、一基铁塔","2025年6月15日 9:00","2025年6月15日 17:00","苗家山台变、芹菜坛1号台变、芹菜坛2号台变、华屹水泥制品厂台变、宝丰茶园专变、李明庆养殖场专变、叁陆伍茶业专变、鸡蛋山台变）"]
[19,"35kV漭水变","10kV433沿江线德思里边支线","弯子山变压器更换","2025年6月16日9:00","2025年6月16日13:30","弯子山台变、丫口子台变、新田台变、炒米山台变、德思里台变、大寨台变、沟边台变、老人山台变、胡广寨台变"]
[20,"110kV柯街变","10kV442扁瓦线马驮子支线、秀雅支线","10kV扁瓦线422回路马驮子支线、秀雅支线1号杆避雷器安装","2025年6月16日 10:00","2025年6月16日 11:00","后寨、秀雅、英窝、山尾子、仓房2#、马驮子台变"]
[21,"35kV大田坝变","10kV414清新线清河支线","清河村10kV线主线路通道清障","2025年6月16日 13:00","2025年6月16日 16:00","清河村"]
[22,"110kV柯街变","10kV435立斯达线龙潭支线、周家山支线","10kV立斯达线435回路龙潭支线、111号杆避雷器安装","2025年6月16日 13:30","2025年6月16日 14:30","周家山、字家山、胡家山、龙潭、学堂、茶山地、鱼塘台变、橄榄河专变"]
[23,"110kV柯街变","10kV442扁瓦线玉地里支线青山2号变","10kV扁瓦线422回路玉地里支线青山2号变支线1号杆避雷器安装","2025年6月16日 15:30","2025年6月16日 16:30","青山2号台变"]
[24,"110kV柯街变","10kV439腊邑线背阴寨台变、老爬坑台变","10kV腊邑线439回路背阴寨支线1号杆、老爬坑76号杆避雷器安装","2025年6月17日 9:00","2025年6月17日 11:00","背阴寨、老爬坑台变"]
[25,"35kV勐统变","10kV勐统糖厂线443断路器","10kV勐统糖厂线443断路器间隔年度检修","2025年6月17日 9:00","2025年6月17日 17:00","勐统糖厂"]
[26,"110kV柯街变","10kV437沙坝线立巴兔台变、新平台变、平庄台变","10kV沙坝线46号杆、平庄支线22号杆避雷器安装（立巴兔、新平）","2025年6月17日 13:30","2025年6月17日 14:30","立巴兔、新平、平庄台变"]
[27,"110kV柯街变","10kV434芒赖线马桑林2号台变","10kV芒赖线434回路马桑林2号变支线3号杆安装避雷器","2025年6月17日 15:30","2025年6月17日 16:30","马桑林2号台变"]
[28,"35kV鸡飞变","10kV422珠山线珠山支线","10kV珠山线珠山支线67号杆避雷器安装","2025年6月20日 8:00","2025年6月20日 9:00","大田头1号台变、大田头2号台变"]
[29,"35kV鸡飞变","10kV422珠山线邑等支线鱼塘台变支线","10kV珠山线邑等支线鱼塘台变支线02号杆、11号杆避雷器安装","2025年6月20日 8:00","2025年6月20日 10:00","鱼塘1号台变、鱼塘2号台变"]
[30,"110kV田园变","10kV017扁木线大田1号台变","在大田1号台变T接点安装真空断路器一组","2025年6月20日 9:00","2025年6月20日 17:00","大田1号台变、大田2号台变"]
[31,"35kV鸡飞变","10kV422珠山线珠山支线小珠山台变支线","10kV珠山线珠山支线小珠山台变支线11号杆避雷器安装","2025年6月20日 10:00","2025年6月20日 11:00","小珠山台变、小明山台变"]
[32,"35kV鸡飞变","10kV422珠山线邑等支线下二甲支线","10kV珠山线邑等支线下二甲支线06号杆、28号杆避雷器安装","2025年6月20日 11:00","2025年6月20日 13:00","下二甲1号台变、下二甲2号台变"]
[33,"35kV大田坝变","10kV415文沧线文沧支线","文沧村10kV线主线路通道清障","2025年6月20日 12:00","2025年6月20日 15:00","文沧村"]
[34,"35kV鸡飞变","10kV423鸡飞线旧立贵台变","10kV鸡飞线旧立贵台变支线14号杆避雷器安装","2025年6月21日 9:00","2025年6月21日 10:00","旧立贵台变"]
[35,"35kV鸡飞变","10kV423鸡飞线马场台变","10kV鸡飞线马场台变支线05号杆避雷器安装","2025年6月21日 11:00","2025年6月21日 12:00","马场台变"]
[36,"35kV鸡飞变","10kV423鸡飞线乌木山台变","10kV鸡飞线里文支线乌木山台变支线14号杆避雷器安装","2025年6月21日 9:00","2025年6月21日 10:00","乌木山台变"]
[37,"35kV鸡飞变","10kV423鸡飞线关房台变","10kV鸡飞线里文支线关房台变支线08号杆避雷器安装","2025年6月21日 9:30","2025年6月21日 10:30","关房台变"]
[38,"35kV温泉变","10kV436昌保Ⅰ回线尼诺村上尼诺1号杆真空断路器","尼诺村2024年农村电网巩固提升工程上尼诺支线、杞木林1、2号台变支线架设","2025年6月22日 9:00","2025年6月28日 19:00","树根地台变、上尼诺台变"]
[39,"35kV鸡飞变","10kV424英韬线尖山台变","10kV英韬线英韬支线尖山台变支线10号杆、24号杆避雷器安装","2025年6月22日 9:30","2025年6月22日 10:30","尖山台变"]
[40,"35kV鸡飞变","10kV424英韬线背阴坡台变","10kV英韬线英韬支线背阴坡台变支线06号杆避雷器安装","2025年6月22日 11:30","2025年6月22日 12:30","背阴坡台变"]
[41,"35kV鸡飞变","10kV424英韬线荒田坡台变","10kV英韬线英韬支线荒田台变支线05号杆避雷器安装","2025年6月22日 14:30","2025年6月22日 15:30","荒田坡台变"]
[42,"35kV鸡飞变","10kV424英韬线等勺台变","10kV英韬线干塘支线等勺台变支线07号杆避雷器安装","2025年6月22日 9:30","2025年6月22日 10:30","等勺台变"]
[43,"35kV大田坝变","10kV414清新线清河村新增洼子寨台变","清河村新增洼子寨台变T接搭火","2025年6月28日 12:00","2025年6月28日 13:00","清河村"]
[44,"35kV大田坝变","10kV414清新线浪坝寨支线","新寨村扩容浪坝寨台变","2025年6月28日 12:00","2025年6月28日 15:00","浪坝寨、王家洼、芭蕉河"]