{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-05-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV羊邑变","10kV034罗汉线水眼支线153号杆跌落式熔断器","水眼支线153-26号杆至153-27号杆安全隐患整改","2025年6月3日 9:00","2025年6月3日 13:00","公变5台（水眼村6、7、8、9、10号变），专变6户（隆阳区辛街乡水眼村民委员会（水眼大寨子烤烟房）、水眼小松寨烤烟房、隆阳区今石公共管理服务专业合作社（水眼大坝抽水站）、会员公共管理服务合作社（水眼大龙洞抽水站）、隆阳区瑞景公共管理服务专业合作社、辛街乡下庄村民委员会（茶厂）"]
[2,"110kV潞江变","10kV084丙闷线莫卡支线41号杆断路器、大坝队支线新建G13号塔断路器、赧浒队2号变支线新建G25号杆断路器、江东支线新建G72号杆断路器、江东村支线G72号杆断路器","10kV084丙闷线农网改造：\n1、停莫卡支线41号杆断路器：新建G13塔安装真空断路器；解除013号杆引流并将015号旧杆线路；搭接至新建线路G23号杆上；G11塔至G13塔导线展放；开展支线两个T接电引流搭接；更换拉线\n2、停大坝队支线新建G13号塔断路器：解除G33号杆引流；新建G25号杆安装真空断路器并搭接引流；G15号杆至27号杆导线展放；更换电杆4基；开展支线5个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器\n3、停赧浒队2号变支线新建G25号杆断路器：解除G86号杆引流；G72安装真空断路器并搭接引流；G33号杆至G75号杆导线展放；更换电杆3基；开展9个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器\n4、停江东支线新建G72号杆断路器：G72号杆至G86号杆导线展放；更换电杆1基；开展支线3个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器\n5、停江东村支线G72号杆断路器：新建G139塔安装真空断路器并搭接引流；G86号杆至新建G200号杆导线展放；更换电杆2基；开展支线4个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器","2025年6月10日 6:30","2025年6月20日 12:30","保山高黎贡玛蝗田汽车信息服务部、保山市新潞商务有限公司\n"]
[3,"110kV瓦窑变","10kV054中和线横山支线100-3号杆真空断路器","频繁停线路电整改：\n安装避雷器4组、更换支线跌开3组","2025年6月10日 12:00","2025年6月10日 15:00","横山村8台公变"]
[4,"110kV瓦窑变","10kV056下麦庄线麦庄支线99号杆真空断路器、马转弯支线33-5-8号杆真空断路器、茅草坝支线33-21号杆真空断路器","频繁停线路电整改：\n1、停麦庄支线99号杆真空断路器，安装避雷器4组、更换支线跌开3组\n2、停马转弯支线33-5-8号杆真空断路器，安装避雷器2组、更换支线跌开2组\n3、停茅草坝支线33-21号杆真空断路器，安装避雷器4组、更换支线跌开2组","2025年6月11日 9:00","2025年6月11日 17:00","祝家村4台公变、麦庄村7台公变、马转弯村5台公变、上龙舞村4台公变、大寨村4台公变、安乐村6台公变、木瓜村2台公变"]
[5,"110kV沙河变","10kV029新华路东线龙泉路支线","12号塔至14号杆电迁移","2025年6月21日 9:30","2025年6月21日 14:30","区公安局对面公变 区公安局对面公变新增 柳坝河公变保山市隆阳区蔬菜水果综合批发市场 保山市公安局隆阳分局 保山市隆阳区城市管理服务中心 保山能海车用天然气有限公司 保山市隆阳区住房和城乡建设局 保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司 保山市捷通汽车商贸有限责任公司 保山城投双桨餐饮有限公司 昆明特来电新能源开发有限公司"]
[6,"110kV青阳变","10kV066医技线大堡子支线","栗树园联络电缆搭接及制作电缆肘型头","2025年6月21日 9:30","2025年6月21日 14:30","大堡1号变、大堡6号变、大堡9号变、朱家3号变、云南省保山中等专业学校"]
[7,"35kV丙闷变","10kV411芒棒线、芒棒支线新建G139号铁塔断路器、丙闷支线新建G193号杆断路器、丙闷支线新建G214号杆断路器","10kV411芒棒线农网改造：\n1、停10kV411芒棒线主干线：新建线路G187号杆；新建G204号杆搭接引流；新建G213号杆、新建G217号杆搭接引流；更换电杆4基；开展1个T接点引流搭接；安装避雷器\n2、停芒棒支线新建G139号铁塔断路器：新建G142号杆至G188号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G142号杆至G188号杆导线展放；更换电杆14基；开展8个T接点引流搭接；更换拉线、安装避雷器\n3、停丙闷支线新建G193号杆断路器：新建G204号杆至G214号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G204号杆至G214号杆导线展放；更换电杆1基；开展2个T接点引流搭接；更换拉线\n4、停丙闷支线新建G214号杆断路器：新建G217号杆至G224号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装；新建G217号杆至G224号杆导线展放；更换电杆4基；更换拉线、安装避雷器","2025年6月21日 6:30","2025年6月27日 12:30"," 专变13台：保山市兴邦农业发展有限公司、隆阳区丙闷农产品种植专业合作社、保山市冰之源山泉有限公司、隆阳区丙闷农产品种植专业合作社、保山市冰之源山泉有限公司、保山矿投矿产资源开发有限公司芒棒（2台）、保山市隆阳区佐园咖啡有限公司、保山市隆阳区潞惠烟草种植专业合作社、保山金源丰农产品经营有限责任公司、保山市鼎熙生物科技有限公司、保山市贡谷酒店有限责任公司、云南省国营潞江农场小平田抽水站。              公变15台：丙闷村浪坝社2B、丙闷村龙井社3-1B、丙闷村龙井社3B、芒棒村1-10号变、新寨小桥头社2B、潞江农场小平田队7B\n"]
[8,"35kV瓦房变","10kV064白龙井线","10kV064频繁停电线路整改（真空断器安装5组）","2025年6月22日 13:00","2025年6月22日 15:00","党西村7台公变、大垭口3台公变、水源村7台公变、瓦河村6台公变、浪嘎村9台公变、白龙井村8台公变、2台专变：隆阳区金森林木材加工厂，保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府（保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府报停200kVA，保山市隆阳区瓦房乡中心学校有自备电源，保山市磨东水力发电有限责任公司报停）"]
[9,"110kV沙河变","10kV017沙河线小汉营支线","安全隐患整改（用户建房，拉线影响其大门，需将现有拉线拆除，变更为两条高空拉）","2025年6月23日 13:00","2025年6月23日 15:00","公变5台（小汉营变、汉营5、6、7号变、上沙河3号变）"]