{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,6,6,6],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,6,10,6],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,6,12,6],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,6,15,6],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,6,18,6],[21,0,26,0],[21,1,26,1],[21,2,26,2],[21,3,26,3],[21,6,26,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-05-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV华兴变","032联合线笔头支线岚峰1号台变T接支线1号杆跌落式熔断器","岚峰1号台变变压器迁移、岚峰2号台变引流线搭接。","2025年6月3日 8:00","2025年6月3日 18:00","岚峰台变\n"]
[2,"35kV酒房变","086旧寨线14#真空断路器","解除旧寨线34#杆引流线","2025年6月4日 8:00","2025年6月4日 20:00","老洼叉地台变、大水山台变、老虎洞台变、施甸县天泉供水有限公司"]
[{"$nulls":4},"2025年6月5日 8:00","2025年6月5日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年6月6日 8:00","2025年6月6日 20:00"]
[3,"35KV姚关变电站","455姚关街线三月街台变","更换三月街台变JP互感器","2025年6月4日 07:30 ","2025年6月4日 08:30 ","三月街台变"]
[4,"35kV酒房变","086旧寨线14#真空断路器","旧寨线30#-40#立杆","2025年6月10日 8:00","2025年6月10日 20:00","下新寨台变、核桃地台变、自家寨台变、碓房山台变、门前庭台变、打磨山台变、坪子地大坪子台变、大坪子台变、施甸县酒房乡坪子地村村民委员会、施甸县酒房乡坪子地村村民委员会（白停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2025年6月11日 8:00","2025年6月11日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年6月12日 8:00","2025年6月12日 20:00"]
[5,"35kV酒房变","086旧寨线56#真空断路器","旧寨线56#-63#立杆","2025年6月13日 8:00","2025年6月13日 20:00","小田台变"]
[{"$nulls":4},"2025年6月14日 8:00","2025年6月14日 20:00"]
[6,"35kV华兴变","023保场东线G25号杆跌落式熔断器","更换三棵松3号台变及JP柜","2025年6月14日 8:30","2025年6月14日 16:30","三棵松3号台变"]
[7,"35kV酒房变","086旧寨线56#真空断路器","旧寨线72#-78#立杆","2025年6月21日 8:00 ","2025年6月21日 20:00 ","荒田台变、旧寨旧寨台变"]
[{"$nulls":4},"2025年6月22日 8:00 ","2025年6月22日 20:00 "]
[8,"35kV酒房变","086旧寨线86-20#真空断路器","旧寨线78#-101#立杆","2025年6月23日 08:00 ","2025年6月23日 20:00 ","龙竹棚台变、紫根水台变、大涩树台变、白泥潭台变、新寨子台变、上泻寨台变、下泻寨台变、王家寨台变、滚塘台变、芹菜塘台变、邱家寨台变、平场子台变、七仙河台变、黄草坝台变"]
[{"$nulls":4},"2025年6月24日 08:00 ","2025年6月24日 20:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年6月25日 08:00 ","2025年6月25日 20:00 "]
[9,"35kV老麦变","074老麦线G91号杆跌落式熔断器","老虎洞支线G108#杆新装跌落式熔断器1组。","2025年6月21日 10:00 ","2025年6月21日 15:00 ","平头山2#台变、寺后台变、水长水业有限公司台变、杨柳街台变、老虎洞台变、杨柳移民安置点台变、对门山台变、大龙洞抽水台变、大龙洞烤房台变、上下龙井台变、苤菜凹台变、魏志良烤房群台变、独家村烤炉群台变、独家村台变、梨园台变\n"]
[10,"35kV华兴变","032联合线笔头支线61号杆跌落式熔断器","笔头台变10kVT接线电杆组立1根及低压出线展放。","2025年6月21日 8:00 ","2025年6月21日 18:00 ","笔头台变"]
[11,"35kV老麦变","074老麦线G108号杆跌落式熔断器","老虎洞台变农网升级改造工程","2025年6月21日 8:00 ","2025年6月21日 18:00 ","老虎洞台变"]
[{"$nulls":4},"2025年6月22日 8:00 ","2025年6月22日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年6月23日 8:00 ","2025年6月23日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年6月24日 8:00 ","2025年6月24日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年6月25日 8:00 ","2025年6月25日 18:00 "]
[{"$nulls":4},"2025年6月26日 8:00 ","2025年6月26日 18:00 "]