{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年6月1日至6月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-05-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV正平变","35kV正平变10kVA114岭干线45号杆云头支线真空断路器","1、新组立云头变10kV线路门杆1基，单杆2基，安装变压器一台。","2025年6月1日 8:00 ","2025年6月2日 20:00 ","云头变、镇安镇人民政府专变、户帕村公所变"]
[2,"35kV云山变","35kV云山变10kVY104城区VI回N27号杆跌落开关","在N28号杆（高低压同杆）0.4kV线路处更换用户受电电缆","2025年6月1日 8:30 ","2025年6月1日 9:30 ","二关变、赵家祥专变、杨四云专变、陈继宽专变"]
[3,"35kV象达变电站","35kV象达变电站10kV173朝阳线1号塔真空断路器","配合110kV朝大Ⅱ回2号塔至4号塔导线拆除工作，1、110kV朝大II回线N2-N3塔段跨越10kV173朝阳线（主线）；\n2、110kV朝大II回线N2-N3塔段跨越10kV173朝阳线郑世红专变；\n3、110kV朝大II回线N2-N3塔段跨越10kV173朝阳线小河边支线；\n4、110kV朝大II回线N2-N3塔段跨越10kV173朝阳线小河边支线小河边台变0.4kV线路2次；\n5、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越10kV 173朝阳线移民点支线移民点台变0.4kV线路2次；\n6、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越10kV 173朝阳线87-88杆段；\n","2025年6月5日 10:00","2025年6月5日 16:00","营坡村（大窝子变）、赧洒村（扁练变、岔路田变、云南熙然建筑有限公司、云南九巨龙有限公司）朝阳村（小河边变、扁瓦田变、朝阳移民点2号变、郑世红专变）、坡头田村、迤沙寨村"]
[4,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV178大场线2 号塔真空断路器","配合110kV朝大Ⅱ回2号塔至4号塔导线拆除工作,1、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越10kV 178大场线87-88杆段；\n2、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越110kV三帕线56-57塔段；\n3、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越10kV 178大场线澡堂头支线台变0.4kV线路1次、0.22kV农户出线0.22kV线路（石斛养殖棚用电）1次；\n4、110kV朝大II回线N3-N4塔段跨越10kV 178大场线朝阳变线路1次（老线路利旧改接）；","2025年6月5日 10:00","2025年6月5日 16:00","赧洒村（硝塘变、国驰公司专变）、甘寨村（钻水变）、朝阳村（朝阳1号变、朝阳2号变、澡塘头变、朝阳移民点1号变、苏帕河中学专变）邦工村、大场村、芹菜塘村"]
[5,"35kV正平变","35kV正平变10kVA114岭干线29号杆真空断路器","一.镇安镇户帕村青树寨变改造;架设35kV正平变10kVA114岭干线55号杆至10kV青树变支线1号杆导线50m,并安装跌落式熔断器一组；\n二.镇安镇户帕村常兴变改造工程：1.在35kV正平变10kVA114岭干线10kV常兴变支线新建电杆一基，架设10kVA114岭干线62号杆至常兴变1号杆导线80m，安装跌落式熔断器一组；\n三.镇安镇户帕村蛮老洼变改造工程：1.更换35kV正平变10kVA114岭干线32号杆蛮老洼变支线跌落熔断器一组；2.架设10kVA114岭干线32号杆至10kV蛮老洼支线1号杆导线30m。\n四.镇安镇户帕村三眼井变改造工程：1.在35kV正平变电10kVA114岭干线61杆装设跌落式熔断器一组；2.架设10kVA114岭干线61号杆至10kV三眼井变导线240m\n五.镇安镇户帕村苏家田变改造工程：1.新增10kV苏家田变支线电杆一基，安装跌落式熔断器一组；2.架设35kV正平变10kVA114岭干线55号杆至10kV苏家田变支线1号杆导线30m。\n六.镇安镇户帕村大水井变改造工程：1.拆除35kV正平变10kVA114岭干线45号杆双杆及大水井变压器，新增15米杆一根；2.架设35kV正平变10kVA114岭干线45号杆至10kV大水井变支线1号杆导线50m。","2025年6月10日 8:00 ","2025年6月10日 18:00 ","蛮老洼变、大水井变、户帕村公所变、云头变、镇安镇人民政府专变、常兴变、苏家田变、青树寨变、三眼井变、陈兴勇专变、邦别三岔路1#、2#、3#变、邦别村公所变、邦别小学变、陈大树专变。"]
[6,"35kV象达变电站","35kV象达变电站10kV173朝阳线扁瓦田支线1号杆跌落开关","配合110kV朝大Ⅱ回1号塔至2号塔导线拆除工作，1、110kV朝大II回线N1-N2塔段跨越10kV173朝阳线扁瓦田分支线49-9至49-9.1杆段及扁瓦田台变0.4kV线路2-2至2-4杆段；\n2、110kV朝大II回线N1-N2塔段跨越3条农户出线0.22kV线路（石斛养殖棚用电）；","2025年6月10日 13:00","2025年6月10日 16:00","扁瓦田变"]
[7,"35kV正平变","35kV正平变10kVA114岭干线73号杆水沟1号变支线真空断路器","1.镇安镇邦别社区水沟1号变改造工程：1.新组立门杆一基，架设线路180m，安装变压器一台。\n2.镇安镇邦别社区半坡变改造工程：新组立门杆2基，架设线路240m。","2025年6月11日 8:00 ","2025年6月12日 20:00 ","半坡变、水沟变"]
[8,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV175甘寨线15号杆真空断路器","配合110kV朝大Ⅱ回9号塔至11号塔导线拆除工作，1、110kV朝大II回线N9-N11塔段跨越10kV175甘寨线28-30杆段；\n2、110kV朝大II回线N9-N11塔段跨越10kV175甘寨线甘寨村坝尾台变0.4kV线路1-4至1-6杆段。","2025年6月11日10:00","2025年6月11日15:00","甘寨村、棠梨坪村"]
[9,"35kV正平变","35kV正平变10kVA114岭干线青树寨支线跌落开关","1.组立10kV青树寨变支线电杆三连杆2基，单杆3基，及线路架设1345m.","2025年6月12日 8:00 ","2025年6月15日 20:00 ","青树寨变"]
[10,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV175甘寨线迤寨支线56号杆真空断路器","配合110kV朝大Ⅱ回16号塔至21号塔导线拆除工作，1、110kV朝大II回线N11-N13塔段跨越10kV175甘寨线迤寨支线8-10杆段;\n2、110kV朝大II回线N11-N13塔段跨越10kV175甘寨线棠梨坪村龙河台变0.4kV线路2-3至2-4杆段。","2025年6月21日 10:00","2025年6月21日 18:00","棠梨坪村（迤寨变、中寨变、打靛河变、小田坝变、龙河变、中国铁塔专变）"]
[11,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV176勐蚌线坝头支线31号杆真空断路器","10kV176勐蚌线与10kV瑞孟高速Ι回牵手联络工作,架设线路50米，安装真空断路器一组。","2025年6月25日 14:00","2025年6月25日 18:00","坝头村、赧洒村（赧洒2号变、赧洒3号变、杨家寨1号变、杨家寨2号变、田边寨变、黑龙江华龙建设云南分公司专变）"]