{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,6,5,6],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,6,14,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,6,18,6],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,6,20,6],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,6,26,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-07-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV勐柳变电站","35kV勐柳变10kVA104蕨叶坝线新寨支线1号支线跌落开关","1将原变压器拆分，新建200kVA变压器1台。                                      2更换电杆：15米杆6根，18米杆3杆。                        3、更换高低压同杆架设线路：高压10kV线路408米，低压0.4Kv线路447米","2025年8月2日 8:00","2025年8月2日 20:00","新寨变、核桃坪变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年8月3日 8:00","2025年8月3日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年8月4日 8:00","2025年8月4日 14:00"]
[2,"35kV平达变电站","10kV194段家坝线71A2号杆跌落开关","云南交投水稳拌合站专变10kV线路搭接","2025年8月2日 8:30","2025年8月2日 9:30","胡家寨1#变、胡家寨2#变、河头寨变、河头寨联通公司、龙拱山广播站变、亮山林场龙拱山、河南国信亿达建设有限公司云南保山龙陵分公司、龙陵县恒源矿业有限公司、亮山林场厂部专变、锅底塘专变、瞭望台专变"]
[3,"35kV平达变电站","10kV195平安线1号真空断路器","拆除滕志光带锯厂专变","2025年8月2日 12:00","2025年8月2日 13:00","烟站1#变、烟站2#变、小把一寨变、大把一寨烤房、杨卜寨变、匡家寨变、郭家寨变、寺  坡变、大秧田变、等打磨变、界排变、张家坡变、大新寨变、三岔路变、小新寨变、寺坡岔路变、寺岭岗变、竹寨变、金竹园变、寨子头变、扁梨寨变、小礼山1#变、小礼山2#变、小礼山3#变、坪子田变、安  庆变、大蛇腰变、团  坡变、上蛮坝变、下蛮坝变、上六根变、下六根变、南林山、六根哑口变、蚌  勒变、洪家寨1号变、洪家寨2号变、下勐董1#变、下勐董2#变、下勐董3#变、橄榄寨变、周寨1#变、周寨2#变、周寨3#变、杨柳坝变、背阴地变、渣子树变、小  田变、章赛1#变、章赛2#变、章赛3#变、桃  寨变、梨  坡变、扣  寨变、赧凯1#变、赧凯2#变、赧凯3#变、平安村公所变、小包包田、马家寨变、毕洪孝、姜亮明、蒋大卫沙厂、腾志光带锯厂、杨永忠砖瓦厂、杨光宏碳厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、橄榄寨移动公司专变、龙陵县民生医院有限责任公司、平达集镇（加油站）、陈云志专变、龙陵县滇龙一品农业发展公司专变、龙陵县平达乡人民政府、龙陵县公安局、陈进福、北京市政路桥股份有限公司、龙陵县粟丰农业发展有限公司、"]
[4,"35kV象达变电站","35kV象达变10kV176勐蚌线线120号杆跌落式熔断器","保山浩龙人力资源服务有限公司专变更换143号杆T接真空断路器、更换电杆一基、导线更换80米。","2025年8月3日 13:00","2025年8月3日 17:30","勐蚌变、新寨变、大湾子沟变、冷水沟变、勐堆变、横沟变、龙陵县黄山羊核心种羊有限公司、云南群田高原特色农业开发有限公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、龙陵县勐堆水库工程管理局、龙陵县象达渔业有限公司、勐堆烤烟房、龙陵县亮山国有林场）"]
[5,"110kV勐糯变电站","110kV勐糯变电站10kV423沟心寨线小河支线1号杆跌落式熔断器","110kV勐糯变电站10kV423沟心寨线小河支线小河水库分支线2号杆更换跌落式熔断器","2025年8月5日 10:00","2025年8月5日 12:00","河边1、2号变"]
[6,"35kV龙新变电站","35kV龙新变电站10kVL104茄子山线131A1号杆大硝支线真空断路器","大硝变台0.4kV光伏并网接入","2025年8月7日 11:00","2025年8月7日 13:00","赵家社变、万达建设投资、马场变、大硝变"]
[7,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线84号杆T三岔路1号变支线断路器","1.新建变压器一台，拆除旧变压器；\n2.电杆组立10基，拆除旧杆10基；\n3.10kV导线展放473米；\n4.安装线路跌落式熔断器一组；\n5.低压出线两回。","2025年8月13日 8:00","2025年8月13日 20:00","三岔路1号、2号、3号变、陈大树专变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年8月14日 8:00","2025年8月14日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年8月15日 8:00","2025年8月15日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年8月16日 8:00","2025年8月16日 20:00"]
[8,"35kV正平变电站","35kV正平变电站10kV114岭干线10杆真空断路器","10kV114岭干线11号杆杆根塌方，将10kV114岭干线11号杆190x12米拆除，移位后更换为190x15米，新增拉线2条，恢复10kV主线及400V线路转角改为耐张120米（两个耐张段）。","2025年8月13日 12:00","2025年8月13日 15:00","邦别村半坡变、邦别村邦别村公所变、邦别村龙塘变、邦别村三岔路移民新村1#变、邦别村三岔路移民新村2#变、邦别村三岔路移民新村3#变、邦别村水沟1#变、邦别村小学变、邦别村荞地变、邦别村橄榄坪变、邦别村新田坝变、户帕村常兴变、户帕村村公所变、户帕村大水井变、户帕村老箐头变、户帕村蛮老洼变、户帕村青树寨变、户帕村三眼井变、户帕村苏家田变、户帕村云头变、岭干村丛干变、岭干村村公所变、岭干村金竹园变、岭干村栗树寨变、岭干村坡头1#变、岭干村坡头2#变、岭干村团坡变、岭干村白虎山、岭干村干水田、镇宝村大岭岗变、镇宝村毛草地变、竹箐村白坟变、竹箐村村公所变、竹箐村李家寨变、竹箐村邱坡变、竹箐村小荒田变、竹箐村小街变、竹箐村小寨1#变、竹箐村小寨2#变、竹箐村竹箐变、竹箐村竹箐头变、户帕村上衣中变、邦别村水沟2#变、龙陵县迎新生猪养殖专业合作社、龙陵公路分局、龙陵公路分局、龙陵县大树宝农业发展有限责任公司、橄榄坪专变、陈兴永、镇安镇人民政府、中国石化销售股份有限公司云南保山龙陵三锅疆加油站、龙陵县镇安镇人民政府"]
[9,"35kV河头变","35kV河头变10kV184等壳线蛮麦支线蛮旦搬迁点1号杆跌落式熔断器","龙陵县兴昌特色农产品开发有限公司(赵兴册)专变“T”接搭伙。","2025年8月13日 14:00","2025年8月13日 16:00","蛮旦搬迁点1号、2号"]
[10,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线61号杆T三眼井变支线跌落开关","1.新建变压器一台；\n2.电杆组立4基；\n3.10kV导线展放200米，0.4k导线展放65米。","2025年8月16日 8:00","2025年8月16日 20:00","三眼井变"]
[{"$nulls":4},"2025年8月17日 8:00","2025年8月17日 20:00"]
[11,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线62号杆T常兴变支线跌落开关","1.新建变压器一台，拆除旧变压器；\n2.电杆组立2基；\n3.10kV导线展放119米，0.4k导线展放79米（低压双回出线）。","2025年8月18日 8:00","2025年8月18日 20:00","常兴变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年8月19日 8:00","2025年8月19日 20:00"]
[12,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线77号杆T村公所变支线跌落开关","1.安装跌落开关一组；\n2.10kV导线展放160米，金具安装三基。（电杆提前立）","2025年8月24日 8:00","2025年8月24日 20:00","荞地变、村公所变"]
[13,"110kV赧场变电站","110kV赧场变电站10kV048白家寨线N65号杆跌落式熔断器","大河边变增容(工程量为将100kVA变压器更换为315kVA，配套更换JP柜及进出电缆等)","2025年8月25日 8:00","2025年8月25日 14:00","杨早昌变、老户蚌变、老户蚌新农村变、大河边变、白家寨变、老禄树新农村变、老禄树变、弯山变、大竹林变"]
[14,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线77号杆T荞地变支线跌落开关","1.新建变压器一台，拆除旧变压器；\n2.电杆组立9基，拆除旧9基；\n3.10kV导线展放573米。","2025年8月25日 8:00","2025年8月25日 20:00","荞地变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年8月26日 8:00","2025年8月26日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年8月27日 8:00","2025年8月27日 20:00"]
[{"$nulls":4},"2025年8月28日 8:00","2025年8月28日 20:00"]