{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-07-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV沙河变","10kV017沙河线小汉营支线10.6号杆真空断路器","安全隐患整改","2025年8月1日 13:00","2025年8月1日 15:00","公变5台（小汉营变、汉营5、6、7号变、上沙河3号变）"]
[2,"35kV杨柳变","10kV452茶花线娘咱支线123号杆真空断路器","娘咱支线8至9号杆安全隐患整改","2025年8月4日 11:30","2025年8月4日 15:00","停电用户14台：公变11台：娘咱1至9号变压器、茶花1至2号变压器；专变3台：隆阳区天寿公墓开发有限公司、杨柳乡娘咱村股份经济合作联合社（烤烟房）、隆阳区杨柳白族彝族乡娘咱村民委员会（干掌烤烟房）"]
[3,"35kV瓦马变","10kV091集镇线","5#铁塔安全隐患整改","2025年8月10日 12:00","2025年8月10日 17:00","公变4台：瓦马5#变、瓦马6#变、瓦马10#变、瓦马12#；专变1台：保山市银钢免烧砖场专变"]
[4,"35kV水寨变","10kV011海棠凹线太元支线","将架空导线更换为电缆（200米）","2025年8月14日 14:00","2025年8月14日 16:30","公变12台：水寨乡太元村\n（12台）；专变2台：保山耕元农业发展有限公司、王华忠"]
[5,"35kV汶上变","1、10kV017喜坪线19号杆真空断路器\n2、10kV017喜坪线86号杆跌落式熔断器\n3、10kV017喜坪线秧草支线1号杆跌落式熔断器\n4、10kV017喜坪线62-51号杆真空断路器\n5、10kV017喜坪线54号杆真空断路器","35kV汶上变10kV017喜坪线线路改造工程：\n 工作一：更换电杆11基；新建G43号杆至G54号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；开展1个T接点引流搭接；安装避雷器1组；更换设拉线17组；云绿能光伏专变搭接；86号杆安装跌落式1组；G86号杆至G87号杆导线展放；秧草4号变支线1号杆安装跌落式1组；秧草4号变支线1号杆至2号杆导线展放；小水井支线62-51号杆、62-26号杆安装真空断路器；\n工作二：组立电杆8基；86号杆至131号杆铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装避雷器4组；更换设拉线28组；\n工作三：更换电杆9基；秧草4号变支线1号杆至12号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装避雷器1组；更换设拉线18组；\n工作四：小水井支线G41号杆真空断路器引流搭接；更换电杆12基；小水井支线50号杆至74号杆电杆组立、铁附件及绝缘子安装、导线展放工作；安装跌落式1组避雷器3组；更换设拉线12组；62-69号杆安装真空断路器；\n工作五：拆除10kV017喜坪线86号杆、10kV017喜坪线秧草4号变支线1号杆跌落式并恢复引流；","2025年8月15日 9:00","2025年8月27日 10:00","停电用户34台：公变30台：秧草村4台，安邦村5台，小河村5太，小水井村6台，喜坪村10台；专变4台：卫杨肖木材加工厂、云南正耀矿业发展有限公司、保山市雪山梁子旅游开发有限责任公司、保山市隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府"]
[6,"110kV老营变","10kV440西河线","新增变压器搭头（保山浩茗茶业有限公司）","2025年8月20日 9:30","2025年8月20日 12:30","板桥镇西河村2台：小西河1号公变、小西河3号公变"]
[7,"35kV东门变","10kV024新华线兰苑巷1号开关柜","拆除志良勘查设计有限公司变压器（分支箱搭头）","2025年8月20日 9:00","2025年8月20日 10:00","烟草公司箱变"]