{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,6,4,6],[10,0,17,0],[10,1,17,1],[10,2,17,2],[10,3,17,3]]}
["保山电力昌宁分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-09-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV珠街变","10kV473庆美线箐门口支线","2024年中央预算内农村电网巩固提升工程10kV及以下项目35kV耈街变电站—35kV珠街变电站10kV联络线线路改造工程","2025年10月9日 9:00","2025年10月9日 18:00","李家箐台变、箐门口台变、麦地台变、箐门口上寨台变、备务台变、上寨台变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月10日 9:00","2025年10月11日 18:00"]
[2,"35kV勐统变","10kV442勐统街线保山寨2#台变支线跌落","2024年生产投资计划续建项目间隙式避雷器安装，在保山寨2号台变支线3#杆装设间隙式避雷器1组","2025年10月12日 9:00","2025年10月12日 11:00","保山寨移民安置点2#台变、香料烟公司专变、中心完小专变"]
[3,"35kV卡斯变","10kV486大唐新谷线N79号塔真空断路器、N4号杆真空断路器","大塘支线农网缺陷整改","2025年10月12日 9:00","2025年10月12日 16:00","新谷村、大塘村整村"]
[4,"35kV勐统变","10kV444小街子线酸杷寨支线真空断路器","2025年农村电网巩固提升项目444小街子线与198大沙坝线环网牵手点，初验整改内容：调整相序","2025年10月12日 14:00","2025年10月12日 16:00","酸杷寨台变、安博移民安置点台变"]
[5,"35kV漭水变","10kV433沿江线黄竹林支线","羊圈坡台变出线电缆更换","2025年10月13日 10:00","2025年10月13日 14:00","羊圈坡、箐羊火塘、大窝塘地、茶山河、黄竹林、大香树、陈家芦、亮洞水库、护林点、华能集团"]
[6,"35kV珠街变","10kV476羊街线羊街支线、丫口台区支线","对地安全距离不足隐患整改","2025年10月15日 9:00","2025年10月15日 19:00","羊街村、比此村、谷满村"]
[7,"35kV漭水变","10kV434集镇线黄家寨支线","2025年农网工程，完成线路架设施工3.682km。","2025年10月20日 8:30","2025年10月20日 16:30","停电1小时：08:30-09:30（集镇2号、集镇3号、集镇4号、集镇5号、集镇6号、古茶小镇、易佑茶厂专变）\n停电8小时：08:30-16:30（黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡）早停晚送"]
[{"$nulls":4},"2025年10月21日 8:30","2025年10月21日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月22日 8:30","2025年10月22日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月23日 8:30","2025年10月23日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月24日 8:30","2025年10月24日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月25日 8:30","2025年10月25日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月26日 8:30","2025年10月26日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月27日 8:30","2025年10月27日 16:30","黄家寨、麻地、大石头坡、许家寨安置区、平场子、树林子、许家寨、集镇1号、漭坡（早停晚送）"]
[8,"35kV勐统变","10kV441上银龙线酒药、大河村支线T节点真空断路器","1、酒药、大河村支线15号杆对房屋、对地安全隐患整改将15号杆由φ190×12m更换为φ190×18m（高低压同杆）\n2、云南文斌建设集团有限公司（立新水库施工用电专变），拆除\"T\"接杆真空断路器、横担","2025年10月21日 9:00","2025年10月21日 12:00","酒药村、大河村用户，共有公变停电27台、专变7台"]
[9,"35kV翁堵变","10kV434扁里线1号塔真空断路器","10kV扁里线40号杆拆除风吹洞石场专变10kV引流线","2025年10月26日 12:00","2025年10月26日 12:30","扁里村、翁堵社区部分台变"]