{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,6,5,6],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,3,15,3],[6,6,15,6],[16,0,21,0],[16,1,21,1],[16,2,21,2],[16,3,21,3],[16,6,21,6]]}
["保山电力施甸分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-09-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV姚关变","460大岭岗线76号杆真空断路器","2024年农村电网巩固提升工程，99号杆安装临时跌落式熔断器","2025年10月9日 9:00","2025年10月9日 11:00","马鞍山台变、李打寨1号台变、李打寨2号台变、荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、施甸县公路分局（滴水崖）、施甸县高原电力"]
[2,"35kV姚关变","460大岭岗线99号杆跌落式熔断器","2024年农村电网巩固提升工程，121号杆至131号杆电杆组立、金具组装、导线展放。","2025年10月9日 13:00","2025年10月9日 19:00","荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月10日 13:00","2025年10月10日 19:00"]
[3,"35kV姚关变","460大岭岗线99号杆跌落式熔断器","2024年农村电网巩固提升工程，102号杆至121号杆电杆组立、金具组装、导线展放。","2025年10月11日 9:00","2025年10月11日 19:00","荒田台变、城墙台变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月12日 9:00","2025年10月12日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月13日 9:00","2025年10月13日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月14日 9:00","2025年10月14日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月15日 9:00","2025年10月15日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月16日 9:00","2025年10月16日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月17日 9:00","2025年10月17日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月18日 9:00","2025年10月18日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月19日 9:00","2025年10月19日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月20日 9:00","2025年10月20日 19:00"]
[4,"35kV老麦变","074老麦线杨柳支线130#杆跌落式熔断器","杨柳支线独家村台变单项工程升级改造工程","2025年10月10日 9:00","2025年10月10日 18:00","苤菜凹1#台变、苤菜凹2#台变、独家村台变、独家村烤炉群（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2025年10月11日 9:00","2025年10月11日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月12日 9:00","2025年10月12日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月13日 9:00","2025年10月13日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月14日 9:00","2025年10月14日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月15日 9:00","2025年10月15日 18:00"]
[5,"35kV华兴变","029永福线糖厂家属区支线G5号杆跌落式熔断器","上大庄台变JP柜更换","2025年10月11日 9:00","2025年10月11日 11:00","上大庄台变、施甸县由旺镇中心学校"]
[6,"35kV华兴变","029永福线黄家店1#台变T接支线G1#杆跌落式熔断器","更换黄家店1#台变JP柜及农网工程遗留缺陷整改。","2025年10月11日12:00","2025年10月11日16:00","黄家店1#台变、黄家店2#台变"]
[7,"110kV石鼓坡变","051甸头线丫口支线G132-1#杆跌落熔断器","将原S11-50kVA变压器，75/5 JP柜，更换为S20-250kVA变压器，400/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。","2025年10月11日 9:00","2025年10月11日 14:00","陈家半台变、菖蒲塘移民搬迁安置点、丫口子台变、菖蒲塘幼儿园台变、康旺养殖专业合作社"]
[8,"110kV七〇七变","012长山线016选矿厂线","1.将012长山线、016选矿厂线G6杆至G7号杆同杆双回10KV线路进行迁改。\n2.拆除10kV线路0.293千米;新增铁塔1基，采用导线JKLGYJ-10kV-120/20新建10kV架空线路0.36千米。","2025年10月18日 9:00","2025年10月18日 17:00","小水沟1#台变、小水沟2#台变、大长山台变、小长山台变、水长公租房一期台变、水长公租房二期台变、艾家洼搬迁点一期台变、艾家洼搬迁点二期台变"]
[9,"36kV姚关变","455姚关街线步行街台变跌落式熔断器","将步行街台变原S7-250KVA变压器、300/5 JP柜更换为S20-250/10变压器、300/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。","2025年10月19日 12:00","2025年10月19日 15:00","步行街台变、乾元广场、荷花塘"]
[10,"35kV姚关变","454山邑线G148-6号杆跌落式熔断器","教场坝台变G3号杆,0.4kV线路12-2号杆进行移迁","2025年10月20日 9:00","2025年10月20日 17:00","教场坝台变、核桃寨台变、云南联丰建设工程有限公司、施甸县万兴乡中心学校（小学）"]
[11,"35kV姚关变","460大岭岗线76号杆真空断路器","2024年农村电网巩固提升工程，解除81号杆引流跳线，解除90号杆引流跳线。","2025年10月21日 9:00","2025年10月21日 11:00","荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、大关箐1号台变、大关箐2号台变、平场地台变、平头田台变、芹菜塘台变、栗柴坡台变、大岭岗洋火塘台变、中国铁塔（大岭岗）台变、新南家庭农场台变"]
[12,"35kV姚关变","460大岭岗线152号杆与35kV旧城变电站10kV041新街线联络开关","2024年农村电网巩固提升工程，拆除460大岭岗线99号杆临时跌落式熔断器，恢复引流跳线。","2025年10月21日 9:00","2025年10月21日 11:00","马鞍山台变、李打寨1号台变、李打寨2号台变、公路分局（滴水崖）台变"]
[13,"110kV石鼓坡变","053城西线文业石材厂台变支线G1-7-5-1#杆跌落式熔断器","将文业石材厂台变原S7-315变压器、150/5JP柜更换为S20-250/10变压器、400/5JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。","2025年10月24日 8:30","2025年10月24日 17:00","文业石材厂、鑫月建筑有限公司"]
[14,"35kV酒房变","087摆田线龙塘支线G28号杆柱上真空断路器","将梅子箐小坪子台变原S7-50KVA变压器、75/5JP柜更换为S20-125/10变压器、200/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。","2025年10月25日 12:00","2025年10月25日 18:00","摆奔台变、龙塘台变、梅子箐大坪子台变、梅子箐小坪子台变、花椒地台变、大岭岗台变"]
[15,"110kV七〇七变","013小官市线胡家山台变T接","将胡家山台变原S7-50KVA变压器、75/5JP柜更换为S20-125/10变压器、200/5 JP柜，更换变压器配变终端1套，以及相应横担、金具、附件、安健环安装。","2025年10月26日 9:00","2025年10月26日 17:00","胡家浪坝台变、胡家山台变、绿竹箐台变、九条沟村民委员会"]