{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,3,11,3],[7,6,11,6],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,6,16,6],[18,0,21,0],[18,1,21,1],[18,2,21,2],[18,3,21,3],[18,6,21,6],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,6,24,6],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,6,27,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年10月1日至10月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-09-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV碧寨变电站","10kVB105大龙线","更换35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46B35号杆与35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线116号杆牵手线路真空断路器互感器","2025年10月9日 11:30","2025年10月9日 14:00","1、无转供电电源\n2、停电变台：摆达村节山脉变、大团山烤房专变、许有庄烤房专变、摆达村松坡变、摆达村摆达变、摆达村田头变、摆达村连厂变、摆达村团坡变、大坪路铁塔专变、摆达村青树1号变、金戈核桃厂专变、摆达村青树2号变、摆达村锅底塘变、满散变、许祖德烤房专变、杨家顺烤房变、花椒烤房变、花椒变、官山3号变、官山1号变、杨家顺烤房2号变、官山2号变、官山移动变、杨会清烤房变、椅子山变、杨海发烤房变、龙陵县桂权农业发展有限公司专变、船口坝变。"]
[2,"35kV腊勐变电站","10kVE017白泥塘线","解除35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46B35号杆与35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线116号杆牵手线路真空断路器互感器","2025年10月9日 13:30","2025年10月9日 14:00","大龙村、白泥塘村、邱应所专变长箐铁塔专变、杨柳树抽水专变赵春荣专变、李家寨变、杨柳树变、长箐1号变、长箐2号变、旧寨坡1号变、旧寨坡2号变、龙陵县腊勐镇人民政府专变。白坟寨1号变、白坟寨2号变、冷水箐变、养庆变、大窝子变、石头山变"]
[3,"35kV象达变电站","10kV173朝阳线扁瓦田支线","配合110kV朝大Ⅱ回施工1号塔至12号塔展放放线","2025年10月9日 8:30","2025年10月18日 19:00","扁瓦田变"]
[4,"35kV正平变电站","10kVA114岭干线","1.拆除原变压器一台及电杆两颗；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，安装变压器一台；","2025年10月10日 8:00","2025年10月10日 19:00","三岔路1号变"]
[5,"35kV正平变电站","10kVA114岭干线","1.拆除10kV线路电杆10基，新组立15基；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，拆旧老变压器一台，安装新变压器一台；\n3.变压器低压导线展放269米；\n4.高压导线展放1028米，金具安装15基。","2025年10月11日 8:00","2025年10月11日 19:00","新田坝变、龙塘变、加油站专变"]
[{"$nulls":4},"2025年10月12日 8:00","2025年10月12日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月13日 8:00","2025年10月13日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月14日 8:00","2025年10月14日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月15日 8:00","2025年10月15日 19:00"]
[6,"110kV大坪子变","10kV011杨梅山线","在10kV011杨梅山线N9A9A2号杆新增1组跌落式熔断器，装设1副增高架，直线改耐张1套","2025年10月12日 12:00","2025年10月12日 16:00","刷布场变、宰山沟2号变、草坝坡变、麦子地1、2号变、何家寨变"]
[7,"35kV\n平达变电站","10kV195平安线5号杆跌落开关","195平安线5A2号杆搭接与110KV勐糯变电站10KV423沟心寨线联络线","2025年10月12日 12:00","2025年10月12日 14:00","烟站1号变、烟站2号变、杨光宏专变、中石化专变、大把一寨烤房变"]
[8,"110kV大坪子变","10kV011杨梅山线","新建110kV朝大II回线N53-N54塔导、地线及光缆架线施工时跨越10kV011杨梅山线N9A9A2-N9A9A3号杆，安全距离不足需停电配合","2025年10月13日 8:00","2025年10月13日 18:00","宰山沟变"]
[{"$nulls":4},"2025年10月14日 8:00","2025年10月14日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月15日 8:00","2025年10月15日 18:00"]
[9,"35kV腊勐变电站","10kVE018大垭口线","35kV腊勐变10kVE018大垭口线141号杆国家管网集团西南油气管道有限责任公司德宏输油气分公司专变“T”接杆跌落熔断器更换为智能真空断路器","2025年10月15日 12:00","2025年10月15日 15:00","甘长田变、坪子地变、\n小黑树变、梁子田变"]
[10,"35kV正平变电站","10kVA114岭干线","1.拆除10kV线路电杆10基，新组立12基；\n2.在原变压器位置组立电杆两颗，拆旧老变压器一台，安装新变压器一台；\n3.变压器低压出线展放128米；\n4.高压导线展放870米，金具安装12基","2025年10月18日 8:00","2025年10月18日 19:00","龙塘变、加油站专变"]
[{"$nulls":4},"2025年10月19日 8:00","2025年10月19日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月20日 8:00","2025年10月20日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月21日 8:00","2025年10月21日 19:00"]
[11,"110kV大坪子变","火烧谷堆变","新建110kV朝大II回线N55-N56塔导、地线及光缆架线施工时跨越10kV011杨梅山线火烧谷堆支线N9-2-5杆至N9-2-6杆，安全距离不足需停电配合。","2025年10月18日 8:00","2025年10月18日 18:00","火烧谷堆变"]
[{"$nulls":4},"2025年10月19日 8:00","2025年10月19日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月20日 8:00","2025年10月20日 18:00"]
[12,"35kV勐柳变电站","10kVA104蕨叶坝线","1将原变压器拆分，新建200kVA变压器1台  。                                      2更换电杆：15米杆6根，18米杆3杆。                        3、更换高低压同杆架设线路：高压10kV线路408米，低压0.4kV线路447米","2025年10月23日 9:00","2025年10月23日 19:00","新寨变、核桃坪变"]
[{"$nulls":4},"2025年10月24日 9:00","2025年10月24日 19:00"]
[{"$nulls":4},"2025年10月25日 9:00","2025年10月25日 19:00"]
[13,"110kV赧场变","10kV052城区I回","在10kV052城区I回2A3号塔处敷设钢绞线及业扩搭火（安装充电桩），同步拆除2号塔绝缘挡板（高低压同杆）","2025年10月25日 13:00","2025年10月25日 14:30","白塔小学变、电力公司专变、街坡变、电力小区变"]