{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,6,9,6],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,6,11,6],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,6,27,6]]}
["保山电力永昌分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-12-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV汶上变","10kV017喜坪线100号杆真空断路器","130号杆导线对地距离不够，进行安全隐患整改（新增电杆1基，更换导线80米）","2026年1月5日 12:00","2026年1月5日 13:00","喜坪村：10台公变、1台专变：云南正耀矿业发展有限公司；报停3台（隆阳区辉业木材加工场、云绿能(保山)新能源开发有限公司、卫杨逍木材加工厂）"]
[2,"110kV下村变","10kV079板桥园区线4号塔真空断路器","1、解除110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线；\n2、110kV下村变电站新建两回G30号杆至G36号杆导线展放","2026年1月6日 9:00","2026年1月6日 18:00","福利驾校、冰清茶厂、凤溪玉叶、万润水利水电、贡山绿色食品、金属制品厂、广厦公司、森宝林业"]
[3,"35kV金鸡变","10kV441永子小镇专线42-31-2-8-4号杆跌落式熔断器","新增世科4号公变，电源搭头","2026年1月6日 13:00","2026年1月6日 17:00","世科1号变"]
[4,"110kV芒宽变","10kV063西亚线勐古支线127号杆真空断路器","10kV063西亚线勐古支线134号杆至135号杆AC相不同程度断股受埙，存在断线安全隐患，需进行停电修复受损导线，三连杆，跨江约600米","2026年1月7日 10:00","2026年1月7日 18:00","芒宽组：勐古村公变5台（勐古村1-5号变）、专变2台（保山泰韵星农业科技有限公司专变、桑桂忠专变）瓦马组公变7台、专变2台 （  保山市隆阳区会东砂石场、 隆阳区佳好砖厂）"]
[5,"110kV下村变","10kV079板桥园区线20号杆真空断路器","110kV下村变电站新建两回G36号杆至G50号杆导线展放","2026年1月7日 9:00","2026年1月7日 18:00","森宝林业(早停晚供)"]
[{"$nulls":4},"2026年1月8日 9:00","2026年1月8日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2026年1月9日 9:00","2026年1月9日 18:00"]
[6,"110kV芒宽变","10kV061吾来线大门坎支线158-67-4号杆跌落式熔断器","1、10kV061吾来线大门坎支线158-67-4-22号杆至158-67-4-23号杆安全隐患整改，停电后原杆位处组立电杆6基；\n2、10kV061吾来线大门坎支线158-67-4-22号杆至158-67-4-23号杆更换导线，三连杆，跨山约850米","2026年1月8日 12:00","2026年1月8日 19:00","公变5台：王岗山6号变、小瓦马8号变、小田坝1号变、小田坝2号变、干塘10号变（早停晚送）"]
[{"$nulls":4},"2026年1月9日 9:00","2026年1月9日 19:00"]
[7,"35kV东门变","10kV024新华线永昌路14号开关柜3号出线柜","中石油公司新增变压器搭头","2026年1月8日 13:00","2026年1月8日 17:00","4台专变：（明和农资公司（原锦和综合楼）、力宏酒店管理公司、保山市神飞农副产品开发有限公司、保山市锦顺大酒店有限公司）；1台公变：（丰乐巷1号公变）东门丰乐巷）"]
[8,"35kV金鸡变","10kV445青华湖线河上村支线","河上村支线45.9号杆至45.10电杆迁移","2026年1月9日 13:00","2026年1月9日 16:30","河上村7号变、8号变"]
[9,"110kV青阳变","10kV067红花一期Ⅰ回线1号码开关柜3号出线柜","新增变压器搭头","2026年1月9日 14:00","2026年1月9日 17:00","厦门正信润诚生物科技有限公司、隆阳区万顺修理厂、云南伫倚建筑工程有限公司、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市隆阳区永承幼儿园有限公司、保山永隆投资开发有限公司、云南保山中油建投能源有限责任公司、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市金欣商贸有限公司、保山城投建设发展（集团）有限公司、保山杰宏汽车服务有限公司、隆阳区民德停车场、青华社区卫生院（日新酒店）、岔河1#、岔河2#、岔河3#、岔河5#"]
[10,"110kV青阳变","10kV066医技线大堡子支线","10kV066医技线大堡子支线转供负荷至110kV栗树园变电站10kV053沙丙线青堡路东9号开关柜","2026年1月10日 9:30","2026年1月10日 11:30","大堡子1#变 大堡子6#变 大堡子9# 朱家庄3#、云南省保山中等专业学校"]
[11,"110kV杏花变","10kV023易乐上苑线易乐上苑2号开关柜1号出线柜","10kV032上巷街线与10kV023易乐上苑线联络工程搭头","2026年1月10日 16:00","2026年1月10日 17:00","康浩公交公司、农业银行、市委小区1号箱变、保岫西路2号公用箱变、陆家街1号公变、上巷街2号公变、上巷街1号公变、保岫西路1号公用箱变"]
[12,"110kV沙河变","10kV032上巷街线同仁街7号箱变环网柜4、5号出线柜","10kV032上巷街线与10kV023易乐上苑线联络工程制作电缆头","2026年1月10日 13:00","2026年1月10日 17:00","市红旗印刷厂、永昌大酒店、市人民印刷厂、同仁街7号公用箱变、花鸟市场、区委区政府宿舍箱变"]
[13,"110kV杏花变","10kV029团结巷西线耿家坟支线1号杆真空断路器","城网更换白纸坊1、3公变，祭祀堂4号公变高压熔断器、避雷器，低压进出线电缆；更换幼儿园组合式互感器","2026年1月11日 8:30","2026年1月11 16:30","公变4台：（（耿家坟公变）耿家坟、（白纸房1号公变）地锅炉厂 、（白纸房3号公变）锅炉厂东、（祭祀堂4号公变）祭祀堂 ）；专变5台：（永硕幼儿园、永晟建筑工程公司（花千树二期）、永昌水业（三水厂）、武警培训中心、永明养殖场）"]
[14,"110kV下村变","一：10kV079板桥园区线4号塔真空断路器\n二：10kV079板桥园区线20号杆真空断路器","1、110kV下村变电站新建两回G22号杆至G30号杆导线展放；\n2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线搭接","2026年1月12日 9:00","2026年1月12日 18:00","福利驾校、冰清茶厂、凤溪玉叶、万润水利水电、贡山绿色食品、金属制品厂、广厦公司、森宝林业"]
[15,"35kV杨柳变","10kV452茶花线47号杆真空断路器","47号杆至67号杆线路通道清理","2026年1月13日 10:00","2026年1月13日 18:00","公变：海头1号、海头9号、沙河厂台变、海尾上寨2号、海尾下寨3号、青岗坝黄泥坑（汉庄）、弯链子河变（城北）、岔河变（城北）共8台；                                   专变：隆阳区中小型水库管理中心、泽润水务投资有限公司西水东调（海头）、泽润水务投资有限公司西水东调（沙河厂）、泽隆供水、金宝铜矿（报停）、一碗水国有林场（城北）、保山市隆阳区委员会宣传部（城北）共7台"]
[16,"35kV杨柳变","10kV454马鞍线2号杆真空断路器","5号杆至21号杆线路通道清理","2026年1月14日 9:30","2026年1月14日 17:30","公变12台：茶山1号变、茶山2号变、平安寨3号变、平安寨9号变、大寨子4号变、白水河1号变、平掌3号变、新寨子2号变、陆家地5号变、马鞍1号变、秧田坡3号变、棠梨树2号变  专变：永德瑞龙建材商贸有限公司、云南建投第一水利水电建设有限公司（白水河）、云南建投第一水利水电建设有限公司（丁香河）、保山市化轻建材有限责任公司、泽润水务投资有限公司（停用）共5台"]
[17,"35kV工贸园区变","10kV033下马村线83号杆真空断路器","10kV033下马村线83号后段线路消缺（更换幸美10号变导电杆）","2026年1月16日 13:00","2026年1月16日 14:00","公变25台、专变10台：保山市隆阳区尹家坝社区居民委员会、保山市隆阳区化美社区居民委员会、保山市隆阳区打渔社区居民委员会、云南建投第九建设有限公司、化美社区村委会抽水站、永兴胶条厂、保山玛兰林商业运营管理有限公司、保山建投昌源林业发展有限公司、云南深隆环保有限公司保山分公司、保山建投昌源建设工程有限公司、隆阳区汉庄第二示范小学、保山瑞源水务投资有限公司、保山市隆阳区化美社区居民委员会、打渔1#、打渔2#、化美1#变、化美2#变、化美3#变、化美4#变、化美5#变、幸美1#变、幸美2#变、庄科3#变、庄科4#变、上沈家5#变、上沈家6#变、下沈家7#变、幸美8#变、幸美9#变、幸美10#变、幸美11#变、幸美12#变、永铸1#变、永铸2#变、永铸3#变、永铸4#变、永铸5#变、董官社区董官9#变、董官社区董官10#变、董官社区董官11#变"]
[18,"35kV金鸡变\n35kV沙坝变","一：金鸡445青华湖线41-1号杆真空断路器\n二：金鸡446郑官村线39-1号杆真空断路器\n三：沙坝S416板桥集镇西线95号杆真空断路器","1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器；\n2、金鸡变446郑官村线39-19号杆至沙坝变S416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接；\n3、沙坝变S416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线；\n4、沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线。","2026年1月19日 9:00","2026年1月19日 18:00","一：杜家庄公变、稷穗农业专变、赵银义专变；\n二：永达粮制品、板桥3#公变、兽医生物制品、中牧实业、绿车充电、盛景域物业、百益和、中石化高速加油站、千驰能源、五一商贸街"]
[19,"110kV青阳变","10kV061黄毛线红岩支线45-23号杆跌开","用户变压器搭接及更换45-23号电杆","2026年1月20日 9:30","2026年1月20日 14:30","官庙抽水站、官屯抽水站、大官庙社区大官庙3#、大官庙社区大官庙4#、大官庙社区官屯5#、大官庙社区官屯6#、田坝社区红岩1#、大官庙社区红岩2#、红岩3#变、"]
[20,"35kV瓦渡变","10kV075水沟村线88号杆真空断路器","瓦渡变075与水寨变015牵手互联工程：\n1、联络点位于瓦渡变10kV075水沟村线里水支线196号杆；\n2、新架设JKLGYJ-120导线1.2公里，连接水寨变10kV015天井铺线69号杆；\n3、安装联络断路器1台","2026年1月20日 12:30","2026年1月20日 17:30","水沟村18台公变、专变1台：隆阳区水寨乡水沟村委会"]
[21,"35kV金鸡变","10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器","1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放；\n2、沙坝变S416板桥集镇西线G142号杆解除引流线","2026年1月20日 9:00","2026年1月20日 18:00","五一商贸街（早停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2026年1月21日 9:00","2026年1月21日 18:00"]
[22,"35kV沙坝变","10kVS417板桥集镇东线N42-110号杆真空断路器","110kV下村变电站新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放","2026年1月22日 9:00","2026年1月22日 18:00","板桥4#公变、板桥卫生院专变、东升木业、晋银建材"]
[23,"110kV青阳变","10kV083河图线","10kV083河图线消缺（拆除4-1号杆至4-4号杆线路、对部分放电悬式绝缘子，更换部分设备线夹）","2026年1月24日 8:30","2026年1月24日 12:30","保山市隆阳区河图镇青阳红砖厂、北京东方园林环境股份有限公司、青阳村委会抽水站（外租）、段如磊、保山保农农业开发有限公司、隆阳区广丰源蔬菜种植专业合作社、隆阳区悦心温泉酒店、李玉华、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、隆阳区河图街道第二小学、隆阳区河图纸蛋托黄表纸厂、董春华、保山市隆阳区粮食收储有限责任公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山市好帮手生活服务有限公司、隆阳区莹莹食品经营部、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山城投农业有限公司（上小屯东侧）、隆阳区天缘屠宰加工厂、保山保农农业开发有限公司、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山智源天成高级中学有限公司、隆阳区滇谷香粮食制品加工厂、保山双云食品有限公司、隆阳区康洁洗涤店、青阳6#变、河村社区河村1#、河村社区河村2#、河村社区河村3#、河村社区河村4#、河村社区河村5#、河村社区东海子1#、河村社区老河埂1#、河村社区老河埂2#、河村社区宋家坝1#、河村社区大村子、金竹林社区1#、金竹林社区2#、金竹林社区3#、金竹林社区4#、金竹林社区5#、金竹林社区6#、金竹林社区7#、金竹林社区沙沟1#、金竹林社区沙沟2#、河上村社区1#、河上村社区2#、河上村社区3#、河上村社区4#、河上村社区5#、魏家社区下小屯1#、魏家社区下小屯2#、魏家社区上小屯3#、魏家社区下魏家4#、魏家社区下魏家5#、魏家社区下魏家6#、魏家社区上魏家7#、魏家社区上魏家8#、魏家社区麦场9#、魏家社区麦场10#、田坝社区下田坝7#、田坝社区上田坝10#、田坝社区上田坝11#"]